**LETNO POROČILO O IZVAJANJU OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKEGA SKLADA ZA POMORSTVO IN RIBIŠTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA OBDOBJE 2014–2020**

***Oblika poročila je narejena na podlagi vzorca, določenega v 2. členu Uredbe 1362/2014/EU. Besedilo se bo vneslo v informacijski sistem poročanja Evropski komisiji SFC2014 v skladu z določili Priloge Uredbe 1342/2014/EU in vsemi omejitvami števila znakov. Poročilo je narejeno v skladu s smernicami Podporne enote Evropske komisije FAME Support Unit CT04, Working paper, EMFF AIR, PART A, Draft, March 2018, FAME Support Unit CT04 Final, April 2019, Working paper, AIR 2018 Part C, FAME Support Unit CT03.1, Revised version, March 2019, Working paper on definitions of EMFF common indicators.***

**Referenčno koledarsko leto: 2023**

**Številka: 011-10/2015/353**

**Ljubljana, 6.2.2025**

***Opomba: Zaradi omejitve števila znakov smo v poročilu uporabili naslednje kratice:***

***ESPR – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo***

***PNU – prednostne naloge Unije***

***MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano***

***ARSKTRP – Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja***

***EUR – evro***

***javni izdatki: ESPR del + RS del***

***skupni izdatki: zasebni + javni izdatki***

***OU – Organ upravljanja***

***EK – Evropska komisija***

**KAZALO:**

[Del A – LETNA POROČILA, PREDLOŽENA VSAKO LETO 4](#_Toc166762411)

[1.   Opredelitev letnega poročila o izvajanju 4](#_Toc166762412)

[2.   Pregled izvajanja operativnega programa (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013) 4](#_Toc166762413)

[3.   Izvajanje prednostnih nalog Unije 6](#_Toc166762414)

[*3.1.   Pregled izvajanja (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)* 6](#_Toc166762415)

[*3.2.   Kazalniki rezultatov, kazalniki učinka in finančni kazalniki za ESPR (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)* 17](#_Toc166762416)

[*3.3.   Finančni podatki* 26](#_Toc166762417)

[4.   Vprašanja, ki vplivajo na delovanje programa, in sprejeti popravni ukrepi 30](#_Toc166762418)

[*4.1.   Ukrepi, sprejeti za izpolnitev predhodnih pogojenosti (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)* 30](#_Toc166762419)

[*4.2.   Vprašanja, ki vplivajo na delovanje programa, in sprejeti popravni ukrepi (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)* 31](#_Toc166762420)

[5. Informacije o hudih kršitvah in ukrepih za izboljšanje stanja (člen 114(2) Uredbe (EU) št. 508/2014) 31](#_Toc166762421)

[6. Informacije o ukrepih, sprejetih zaradi skladnosti s členom 41(8) (člen 114(2) Uredbe (EU) št. 508/2014). 33](#_Toc166762422)

[7. Informacije o ukrepih, sprejetih za zagotovitev obveščanja javnosti o upravičencih (člen 114(2) Uredbe (EU) št. 508/2014) 34](#_Toc166762423)

[8. Dejavnosti v zvezi z načrtom vrednotenja in povzetkom vrednotenj (člen 114(2) uredbe (EU) št. 508/2014, člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013) 35](#_Toc166762424)

[9. Povzetek za državljane (člen 50(9) Uredbe (EU) št. 1303/2013) 39](#_Toc166762425)

[10. Poročilo o izvajanju finančnih instrumentov (člen 46(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013) 40](#_Toc166762426)

[Del B – poročila, predložena v letih 2017, 2019 in do roka iz člena 138(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (poleg dela A) 40](#_Toc166762427)

[11.   Ocena izvajanja operativnega programa (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013) 40](#_Toc166762428)

[12.   Horizontalna načela izvajanja (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013) 44](#_Toc166762429)

[13.   Poročilo o podpori, ki se uporablja za cilje na področju podnebnih sprememb (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013) 46](#_Toc166762430)

[Del C – poročila, predložena v letu 2019 in do roka iz člena 138(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (poleg delov A + B) 47](#_Toc166762431)

[14.   Pametna, trajnostna in vključujoča rast (člen 50(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013) 47](#_Toc166762432)

[15.   Dejavniki, ki vplivajo na uspešnost programa – okvir uspešnosti (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013) 48](#_Toc166762433)

# Del A – LETNA POROČILA, PREDLOŽENA VSAKO LETO

# 1.   Opredelitev letnega poročila o izvajanju

|  |  |
| --- | --- |
| Številka CCI | CCI 2014 SI 14 MF OP 001 |
| Naslov | Končno poročilo o izvajanju OP ESPR 2014–2020 za leto 2023 |
| Različica | 1.1 |
| Leto poročanja | 2024 |
| Datum potrditve letnega poročila pri odboru za spremljanje | 6. 2. 2025 |

# 2.   Pregled izvajanja operativnega programa (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

*Ključne informacije o izvajanju operativnega programa za zadevno leto, vključno s finančnimi instrumenti, in sicer v zvezi s finančnimi podatki in podatki o kazalnikih (7000 znakov skupaj s presledki)*

V letu 2023 se je izvajanje OP ESPR 2014-2020 uspešno zaključilo. Prevzete obveznosti so bile dosežene. Izbranih je bilo 60 operacij v vrednosti 1.268.737,19 EUR javnih sredstev, od tega je 963.403,05 EUR sredstev EU ter izplačanih 7.509.670,62 EUR javnih sredstev, od tega 5.843.010,33 EUR sredstev EU.

V okviru **1. PNU**, ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja se je v letu 2023 zadnja operacija uspešno zaključila, izplačanih je bilo 2.441.833,92 EUR javnih sredstev, od tega je 1.831.374,70 EUR sredstev EU. Skupno sta bili odobreni 2 operaciji, izplačanih je bilo 4.824.075,46 EUR, od tega je 3.618.055,15 EUR sredstev EU. V okviru ukrepa Zdravje in varnost sta bili v letu 2023 odobreni 2 operaciji v vrednosti 61.967,00 EUR javnih sredstev od tega je 46.475,25 EUR sredstev EU, izplačanih je bilo 72.938,33 EUR javnih sredstev, od tega je 54.703,74 EUR sredstev EU. Skupno je bilo odobrenih 13 operacij (2 operaciji imata status »operacija iz sklepa o dodelitvi pomoči, za katero upravičenec organu upravljanja ni prijavil izdatkov« (v nadaljevanju: opuščena operacija)) in izplačanih 257.922,30 EUR javnih sredstev od tega 193.441,71 EUR sredstev EU. V okviru ukrepa Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti se je v letu 2023 uspešno zaključila zadnja operacija, izplačanih je bilo 49.159,40 EUR javnih sredstev, od tega 36.869,55 EUR sredstev EU. Skupno so bile odobrene 4 operacije, izplačanih je bilo 398.979,55 EUR javnih sredstev, od tega 299.234,65 EUR sredstev EU.

Na **2. PNU** v okviru ukrepa Produktivne naložbe v akvakulturo (klasična akvakultura) sta bili v letu 2023 odobreni 2 operacijii v vrednosti 131.986,02 EUR javnih sredstev, od tega 98.989,51 EUR sredstev EU, izplačanih je bilo 452.601,66 EUR javnih sredstev, od tega 339.451,23 EUR sredstev EU. Skupno je bilo odobrenih 13 operacij, izplačanih je bilo 1.207.500,37 EUR javnih sredstev, od tega je 905.625,24 EUR sredstev EU. V okviru ukrepa Produktivne naložbe v akvakulturo (okoljska akvakultura) so se v letu 2023 zaključile zadnje 3 operacije, izplačanih je bilo 425.360,46 EUR javnih sredstev, od tega je 319.020,34 EUR sredstev EU. Skupno so bile odobrene 4 operacije, izplačanih je bilo 1.260.160,32 EUR javnih sredstev od tega 945.120,22 EUR sredstev EU. V okviru ukrepa Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve se aktivnosti v letu 2023 niso izvajale, vse aktivnosti so se v letu 2021 uspešno zaključile. Skupno je bilo odobrenih 5 operacij v vrednosti 98.700 EUR javnih sredstev, od tega 74.025 EUR sredastev EU (1 operacija je bila opuščena). Izplačanih je bilo 88.200,00 EUR javnih sredstev od tega 66.150,00 EUR sredstev EU. Ukrep Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo se v letu 2023 ni izvajal. Vse predvidene aktivnosti so se zaključile v letu 2021. Skupno je bilo odobrenih 5 operacij v vrednosti 370.046,64 EUR javnih sredstev, od tega 277.534,98 EUR sredstev EU (2 operaciji sta bili opuščeni), izplačanih je bilo 199.295,30 EUR javnih sredstev od tega 149.471,47 EUR sredstev EU.

V okviru **3. PNU** se je izvajal ukrep Zbiranje podatkov. V letu 2023 je bila odobrena 1 operacija, v vrednosti 236.887,46 EUR javnih sredstev, od tega je 185.509,80 EUR sredstev EU ter je bilo izplačanih 237.603,46 EUR javnih sredstev, od tega EUR sredstev 190.082,60 EU. Skupno je bilo odobrenih 8 operacij, izplačanih je bilo 1.943.662,78 EUR javnih sredstev, od tega je 1.554.928,72 EUR sredstev EU. V okviru ukrepa Nadzor in izvrševanje v letu 2023 ni bilo izbranih novih operacij. Izplačanih je bilo 161.002,19 EUR javnih sredstev, od tega je 136.494,61 EUR sredstev EU. Skupno je bilo izbranih 10 operacij (2 operaciji sta bili opuščeni), izplačanih pa 1.570.994,63 EUR javnih sredstev, od tega 1.305.629,36 EUR EU sredstev.

V okviru **4. PNU**, ukrepa »Izvajanje strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« (CLLD), so 4 potrjene Lokalne akcijske skupine za ribištvo (LASR) v letu 2023 odobrene operacije uspešno zaključile. Izplačanih je bilo 1.540.592,55 EUR javnih sredstev, od tega je 1.155.444,38 EUR sredstev EU. Vse LASR so v programskem obdobju 2014-2020 izvedle skupaj 61 projektov. V okviru izvajanja CLLD so bile potrjene še 4 operacije v okviu pripravljalne podpore in 24 operacij v okviru tekočih stroškov. Izplačanih je bilo 7.560.300,01 EUR javnih sredstev, od tega 5.670.224,63 EUR sredstev EU.

V okviru **5. PNU** se je izvajal ukrep Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture. V letu 2023 ni bilo odobrenih novih operacij, vse odobrene operacije so se v letu 2023 uspešno zaključile. V letu 2023 je bilo izplačanih 979.029,03 EUR javnih sredstev, od tega je 734.271,77 EUR sredstev EU. Skupno je bilo odobrenih 9 operacij, izplačanih je bilo 3.626.548,30 EUR javnih sredstev, od tega je 2.719.911,19 EUR sredstev EU. V okviru ukrepa za trženje (Promocijske in oglaševalske kampanje) sta bili v letu 2023 odobreni 2 operaciji v vrednosti 19.053,00 EUR javnih sredstev, od tega je 14.289,75 EUR sredstev EU, ter je bilo izplačanih 163.854,33 EUR javnih sredstev, od tega je 122.890,74 EUR sredstev EU. Skupno je bilo odobrenih 30 operacij (2 operaciji sta bili opuščeni) izplačanih je bilo 853.205,99 EUR javnih sredstev, od tega je bilo 639.904,47 EUR sredstev EU. V letu 2023 se je izvajal ukrep Finanančna nadomestila v ribištvu in akvakulturi, v okviru ukrepa je bilo odobrenih 50 operacij v vrednosti 730.049,57 EUR javnih sredstev,od tega je 547.543,14 EUR sredstev EU. Vse operacije so se uspešno zaključile in je bilo izplačanih 729.373,72 EUR javnih sredstev, od tega je 547.030,24 EUR sredstev EU.

V okviru **6. PNU,** ukrepa Celostni pomorski nadzor, se je v letu 2023 uspešno zaključila zadnja operacija. V letu 2023 je bilo izplačanih 27.047,40 EUR javnih sredstev od tega je 20.285,55 EUR sredstev EU. Skupno sta bili odobreni 2 operaciji, izplačanih je bilo 319.164,20 EUR javnih sredstev, od tega je bilo 239.373,15 EUR sredstev EU. V okviru ukrepa Varovanje morskega okolja, se je v letu 2023 uspešno zaključila zadnja operacija, izplačanih je bilo 61.166,86 EUR javnih sredstev, od tega 45.875,14 EUR sredstev EU. Skupno je bilo odobrenih 5 operacij (1 operacija je bila opuščena), izplačanih je bilo 326.389,19 EUR javnih sredstev, od tega je bilo 244.791,87 EUR sredstev EU. V okviru ukrepa Izboljšanje znanja o stanju morskega okolja se je v letu 2023 zaključila zadnja operacija in je bilo izplačanih 36.046,12 EUR javnih sredstev, od tega 27.034,59 EUR sredstev EU. Skupno sta bili odobreni 2 operaciji, izplačanih je bilo 128.869,82 EUR javnih sredstev, od tega je 96.652,35 EUR sredstev EU.

V okviru **Tehnične pomoči**, je bilo v letu 2023 izplačanih 376.244,59 EUR javnih sredstev, od tega je 282.181,15 EUR sredstev EU. Skupno je bilo odobrenih 7 operacij (1 operacija je bila opuščena), v vrednosti 2.646.306,00 EUR javnih sredstev, od tega 1.984.729,75 EUR sredstev EU, izplačanih je bilo 2.492.455,10 EUR javnih sredstev, od tega je 1.869.323,07 EUR sredstev EU.

Ukrepi OP ESPR 2014-2020 so se uspešno zaključili, dosegli smo večino zastavljenih ciljev, kljub začetnim težavam.

# 3.   Izvajanje prednostnih nalog Unije

3.1.   Pregled izvajanja (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

*Informacije morajo biti podane v obliki kratkega in splošnega pojasnila o izvajanju prednostnih nalog Unije in tehnični pomoči za zadevna leta; navedeni morajo biti tudi sklici na ključne dogodke, večje težave in ukrepe za odpravo teh težav (7000 znakov skupaj s presledki).*

|  |  |
| --- | --- |
| **Prednostna naloga Unije** | **Ključne informacije o izvajanju prednostne naloge s sklici na ključne dogodke, večje težave in ukrepe za odpravo teh težav** |
|  |  |
| Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri gospodarnega, inovativnega, konkurenčnega in na znanju temelječega ribištva | V okviru 1. PNU so se izvajali naslednji ukrepi: »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja«, »Zdravje in varnost« ter »Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov«.  Odobrena sredstva so v letu 2023 znašala 61.967,00 EUR javnih izdatkov in odobreni sta bili 2 operaciji, vendar sta bili kasneje opuščeni. Izplačila v letu 2023 so znašala 2.563.931,65 EUR javnih izdatkov, od tega je 1.922.947,99 EUR sredstev EU.  V celotnem obdobju je bilo odobrenih 19 operacij (2 operaciji imata status »operacija iz sklepa o dodelitvi pomoči, za katero upravičenec organu upravljanja ni prijavil izdatkov«) v vrednosti 5.562.417,35 EUR javnih sredstev, od tega je 4.171.812,99 EUR sredstev EU, ter je bilo izplačanih 5.480.977,31 EUR javnih sredstev, od tega je 4.110.731,51 EUR sredstev EU, kar pomeni, da je bilo 99% odobrenih sredstev in 98% dodeljenih tudi izplačanih.  V okviru ukrepa Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja se je v letu 2023 zaključila zadnja operacija, in sicer obnova ribiškega pristanišča (južni del). Z izvedbo projekta je bila na območju ribiškega pristanišča zagotovljena celovita ureditev ribiške infrastrukture (statična sanacija dela pristanišča, oskrba ribiških plovil z vodo in energijo) ter izboljšanje pogojev za pretovor ribiških proizvodov z izboljšanjem pogojev za delo in varnosti ribičev pri natovarjanju in iztovarjanju, kar posledično pomeni ohranjanje števila ribičev in ribiških plovil na območju ribiškega pristanišča v Izoli.  Naložba je vključevala naslednje izboljšave:  \* sanacija in nadvišanje obalnega zidu južnega dela mandrača, vključno z južnim mandračevim pomolom ter ustrezna ureditev tlakov in meteorne kanalizacije zaradi nadvišanja vključno s klančino za dostavo na južni mandračev pomol,  \* postavitev 4 instalacijskih omaric za oskrbo plovil z elektriko in vodo (ter ureditev ustrezne infrastrukture za vodo in elektriko),  \* ustrezna prenova privezne opreme 10 privezov (sidrni betonski bloki, verige, sinkerji, vrvi, rinke, bitve, morska lestev, stebrički),  \* dopolnitev razsvetljave (varnostna razsvetljava) ribiškega pristanišča - 3 stebri s svetilkami in osvetlitev roba vplovnega kanala v mandrač,  \* postavitev zabojnika za odpadne mreže v obliki starodobnega plovila,  \* izvedba kamnite obloge na ločilnem zidu severnega pomola,  \* prenova ribiškega skladiščnega šotora, ureditev notranjosti ter ureditev okolice šotora (asfaltiranje površin, postavitev ograje, izgradnja parapetnega zidu, ureditev delavnice) ter  \* opremo (viličar, plastične palete za transport, gumijasti bokobrani, naprave za čiščenje morskih odpadkov, podesti za dostop do ribiških plovil, postavitev interaktivnega terminala za prikazovanje podatkov vezanih na ribiško pristanišče, transportni vozički za led, gumijasti bokobrani za plavajoče pomole (severni del), nadgradnja sistema zapornice za dostop na ribiški pomol (severni del), vrata za dostop na plavajoče pomole (severni del), ročni žerjav (severni del), zamenjava obstoječega ledomata (severni del), zamenjava instalacijskih omaric za oskrbo plovil z elektriko in vodo (severni del), omejevalci dostopa motornim kolesom na ribiški pomol (severni del)).  V letu 2022 je Občina Izola zaključila z izvajanjem prve operacije Obnova ribiškega pristanišča - Izola II. faza (severni del). Dela so med drugim obsegala nadvišanje skalometa, postavitev devetih plavajočih pomolov za potrebe ribiških povil, zabojnikov za shranjevanje mrež ter elektro in vodovodnih omaric, tlakovanje intervencijske poti vzdolž skalometa, ureditev podzemnega ekološkega otoka, ter povišanje obalnega zidu na severnem delu mandrača, kot tudi ureditev razsvetljave in vzpostavitev video nadzora.  Specifični elementi obnove so obsegali:  - statično sanacijo dela pristanišča (SZ del tradicionalnega krožnega pristanišča za ribiče - mandrača),  - ureditev zaščite pred valovanjem (nadvišanje skalometa),  - izboljšanje pogojev za iztovor ribiških proizvodov s posodobitvijo pristanišča,  - izboljšanje varnosti ribičev pri natovarjanju in iztovarjanju (na območju ribiškega pomola),  - izboljšanje pogojev za delo ribičev,  - ureditev oskrbe ribiških plovil z vodo in energijo (na območju SZ dela mandrača),  - dodatno ureditev skladiščenja opreme na odprtem,  - dodatno ureditev ekološkega otoka za ustrezno ločeno zbiranje odpadkov.  Pri tem bodo ribičem pri njihovem delu najbolj v pomoč plavajoči pomoli za privez plovil, dostop na plovila za osebe in omogočanje ustrezne manipulacije tovora. Stari boksi za mreže so bili zamenjani z novimi, ustreznejšimi. Bolje je bilo poskrbljeno tudi za razsvetljavo in varnost na pomolu in plavajočih pontonih. Pomembna je bila tudi postavitev novega ledomata, ki bo zagotavljal zadostne količine kakovostnega ledu. Prav tako je bila pomembna za ribiče druga oprema, med drugim manjše dvigalo za dvigovanje bremen s plovil, bokobrani na pomolu za pristajanje plovil, dostopne stopnice za plovila v malem mandraču. Z uspešno zaključenim drugim projektom, smo izpolnili tudi kazalik učinka 2. projekta.  V okviru ukrepa je bilo v letu 2023 izplačanih 2.441.833,92 EUR javnih sredstev, od tega je bilo 1.831.374,70 EUR sredstev EU.  Preko javnih naročil se je izvajal ukrep Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov. V letu 2023 se je zaključila zadnja operacija, in sicer Spremljanje vrstne pestrosti in abundance tujerodnih vrst v slovenskem morju v obdobju 2021−2023, pred tem pa so se že zaključile 3 operacije, in sicer Spremljanje vrstne pestrosti in abundance tujerodnih vrst v slovenskem morju, ki se je začela izvajati v letu 2017, Pregled stanja, ovrednotenje vpliva na okolje ter pregled možnih ukrepov za obvladovanje populacije tujerodne vrste rebrače *Mnemiopsis leidyi* v slovenskem morju ter Monitoring morskih habitatnih tipov Natura 2000 v slovenskem morju 2020-2022. Cilj izvajanja operacij je bil predvsem prispevanje k boljšemu upravljanju ali ohranjanju, pripravi načrtov za varstvo in upravljanje v povezavi z območji NATURA 2000 in posebnimi ohranitvenimi območji, upravljanje, obnova in spremljanje zaščitenih morskih območij, vključno z območji NATURA 2000 ter okoljska ozaveščenost. V okviru ukrepa so bile tako potrjene in uspešno zaključene 4 operacije, s tem pa je bil dosežen kazalnik učina, in sicer 4 projekti. V okviru ukrepa je bilo v letu 2023 izplačanih 49.159,40 EUR javnih sredstev, od tega je bilo 36.869,55 EUR sredstev EU.  Ukrep Zdravje in varnost se je v letu 2023 uspešno zaključil in se je izvajal z namenom izboljšanja higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče, v obliki naložb v ribiška plovila ali opremo za posameznike. V letu 2023 sta bili odobreni 2 operaciji vendar upravičenec organu upravljanja ni prijavil izdatkov (»operaciji imata status »operacija iz sklepa o dodelitvi pomoči, za katero upravičenec organu upravljanja ni prijavil izdatkov«). V letu 2023 je bilo izplačanih 72.938,33 EUR javnih sredstev, od tega je 54.703,74 EUR sredstev EU. Skupno je bilo odobrenih 13 operacij, vendar se jih je ušpešno zaključilo le 11, od predvidenih 12 operacij.  V okviru izvajanje 1. PNU se je večina odobrenih operacij uspešno zaključila in smo s tem dosegli 98% finančnega kazalnika ter 94% kazalnika učinka. |
| Pospeševanje okoljsko trajnostne, z viri učinkovite, inovativne, konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture | V okviru 2. PNU sta se v letu 2023 izvajala in uspešno zaključila ukrepa: »Produktivne naložbe v akvakulturo« (klasična akvakultura) ter »Produktivne naložbe v akvakulturo« (okoljska akvakultura). Ukrepa »Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve« ter ukrep »Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo«, sta se zaključila v letu 2021, ukrep »Inovacije« pa je bil ob 6. spremembi OP ESPR 2014-2020 v letu 2021 črtan, saj ni bilo interesa med upravičenci.  V letu 2023 sta bili odobreni 2 operaciji v višini 131.986,02 EUR javnih sredstev, od tega je 98.989,51 EUR sredstev EU ter je bilo izpalčanih 877.962,12 EUR javnih sredstev, od tega je 658.471,57 EUR sredstev EU.  V okviru 2. PNU je bilo skupno odobrenih 27 operacij (3 operacije imajo status »operacija iz sklepa o dodelitvi pomoči, za katero upravičenec organu upravljanja ni prijavil izdatkov«)) v višini 2.943.119,53 EUR javnih izdatkov od tega je 2.207.339,64 EUR sredstev EU. V celotnem obdobju je bilo izplačanih 2.755.155,99 EUR javnih sredstev, od tega je 2.066.366,93 EUR sredstev EU.  V okviru ukrepa Produktivne naložbe v akvakulturo« (klasična akvakultura) V letu 2023 sta bili odobreni 2 operaciji v skupni vrednosti javnih sredstev 131.986,02 EUR, od tega je 98.989,51 EUR sredstev EU. Operaciji sta se v letu 2023 uspešno zaključili. V okviru ene od teh dveh izbranih operacij je šlo za investicijo v izgradnjo ribogojnice, ki je obsegala izgradnjo gojitvenih bazenov, postavitev nosilcev in mreže nad ribogojnico, postavitev mreže okrog ribogojnice, postavitev servisnega objekta za čiščenje rib in za skladiščenje krme ter ribogojske opreme. Cilji investicije so bili povečanje kapacitet, izboljšanje veterinarsko-higienskih pogojev ter izboljšanje delovnih pogojev. V okviru zadnje, druge od izbranih operacij v letu 2023, pa je šlo za nakup opreme oz. stroja za vpihavanje in raztapljanje kisika ter razplinjevanje. Cilj projekta je bil ohranjati konkurenčnst na zahtevnem trgu proizvodnje postrvi. Skupno je bilo odobrenih in uspešno zaključenih 13 operacij. Pri izvajanju operacij je šlo predvesm za izvedbo naložb v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture.  Ukrep je v celoti izpolnil kazalnik učinka, saj je bilo predvidenih 11 operacij, uspešno zaključenih pa 13. V okviru ukrepa je bilo v letu 2023 izplačanih 452.601,66 EUR javnih sredstev, od tega je bilo 339.451,23 EUR sredstev EU. V okviru izvajanja ukrepa »Produktivne naložbe v akvakulturo« (okoljska akvakultura), v letu 2023 ni bilo odobrenih novih operacij. V izvajanju je bila zadnja operacija, ki se je uspešno tudi zaključila, pri kateri pa je šlo za izgradnjo recirkulacije za vzrejo afriškega soma (*Clarias sp.*) Afriški som ima velik potencial za slovenski in mednarodni trg, zaradi kvalitetnega mesa in nizkih proizvodnih stroškov. V letu 2023 je bilo izplačanih 425.360,46 EUR javnih sredstev, od tega 319.020,34 EUR sredstev EU. Skupno so bile odobrene in uspešno zaključene 4 operacije. Pri izvajanju operacij je šlo predvesm za naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture.  Ukrep je v celoti izpolnil kazalnik učinka, saj je bila predvidena 1 operacija, izvedene pa so bile 4.  Ukrep Akvakultura ki zagotavlja okoljske storitve se v letu 2023 ni izvajal ker je že bil zaključen. Vsa predvidena in dodeljena sredstva so bila porabljena. Skupno je bilo odobrenih 5 operacij(1 operacija ima status »operacija iz sklepa o dodelitvi pomoči, za katero upravičenec organu upravljanja ni prijavil izdatkov«), v skupni vrednosti javnih sredstev 98.700,00 EUR, od tega je 74.025,00 EUR sredstev EU. V okviru ukrepa so bile podprte operacije, kot so nadomestila zaradi škod na ribah in izgube prihodka v obratih akvakulture, ki se nahajajo v območjih NATURA 2000. Vsa odobrena sredstva so bila tudi izplačana, in sicer 88.200,00 EUR javnih sredstev, od tega je bilo 66.150,00 EUR sredstev EU.  Ukrep Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo se v letu 2023 ni izvajal, ker je že bil zaključen. Ukrep se je izvajal preko javnih naročil. Bilo je odobrenih5 operacij, v skupni vrednosti javnih sredstev 370.046,64 EUR, od tega je 277.534,98 EUR sredstev EU (2 operaciji imata status »operacija iz sklepa o dodelitvi pomoči, za katero upravičenec organu upravljanja ni prijavil izdatkov«).V okviru ukrepa je bila izdelana študija za potencial marikulture, akvakulture na celinskih vodah ter študija za potencial akvakulture za podzemne vode. Operacija za povečanje potenciala lokacij za marikulturo na obali in v slovenskem morju se je zaključila že v letu 2020. Operacija za Možnosti za povečanje potenciala lokacij za akvakulturo na celinskih površinskih vodah Republike Slovenije se je zaključila v letu 2021. Namen operacije je bil preveriti potencial že obstoječih lokacij akvakulture na celinskih površinskih vodah ter opredeliti potencialne lokacije, kjer bi bilo mogoče v prihodnje povečati obstoječe in razvijati nove oblike akvakulture. Izvajala se je še operacija za preverjanje potenciala podzemnih voda, ki se je prav tako zaključila v letu 2021. Namen naloge je bil preveriti možnosti razvoja oziroma povečanja akvakulture na celinskih površinskih vodah Republike Slovenije glede na razpoložljivo vodno bilanco, omejitve in pogoje rabe določiti potencialne celinske površinske vode za namen akvakulture. Skupno so bila izplačana sredstva, in sicer 199.295,30 EUR javnih sredstev, od tega je bilo 149.471,47 EUR sredstev EU.  V okviru izvajanja 2. PNU smo večino odobrenih operacij uspešno zaključili in dosegli 100% finančnega kazalnika ter v celoti, 100% dosegli kazalnik učinka. |
| Pospeševanje izvajanja skupne ribiške politike | V okviru 3. PNU so se predvidene aktivnosti v okviru ukrepa »Zbiranje podatkov« in ukrepa »Nadzor in izvrševanje« uspešno zaključile.  V letu 2023 je bila odobrena 1 operacija v višini 236.887,46 EUR javnih izdatkov od tega je 185.509,80 EUR sredstev EU ter je bilo izpalčanih 398.605,65 EUR javnih sredstev, od tega je 326.577,21 EUR sredstev EU.  V okviru 3. PNU je bilo skupno odobrenih 18 operacij (2 operaciji imata status »operacija iz sklepa o dodelitvi pomoči, za katero upravičenec organu upravljanja ni prijavil izdatkov«) v višini 3.669.431,49 EUR javnih izdatkov od tega je 2.991.264,73 EUR sredstev EU. V celotnem obdobju je bilo izplačanih 3.514.657,41 EUR javnih sredstev, od tega je 2.860.558,08 EUR sredstev EU  Vse dejavnosti v zvezi z izvajanjem ukrepa Zbiranje podatkov so potekale v skladu z načrtovano dinamiko in so se uspešno zaključile. V letu 2023 se je izvajala 8. operacija. V okviru Zbiranja podatkov je operacija vsakokratni delovni načrt, sprejet za dvoletno obdobje. 8 operacija se je nanašala na izvajanje Delovnega načrta za zbiranje podatkov v sektorju ribištva in akvakulture v obdobju 2022-2024. Delovni načrt je bil odobren z sklepom Komisije C(2022) 9879 final, z dne 18. 12. 2022. Delovni načrt predstavlja podlago za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov za namene znanstvenih analiz ter izvajanju skupne ribiške politike. Omogočal je izvajanje nacionalnih in drugih večletnih programov vzorčenja staležev in spremljanje ribolova na morju.  Izvajanje Delovnega načrta je sestavljeno iz več dejavnosti, ki omogočajo izvajanje različnih vrst operacij, kot so opredeljene v 77. členu Uredbe 508/2014/EU in 9. členu Uredbe o izvajanju ukrepov in tehnične pomoči iz OP ESPR 2014–2020, ki se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje. V letu 2023 so potekale sledeče aktivnosti: izvedba MEDIAS in MEDITS raziskave na morju, izdelava poizvedb za socioekonomski zahtevek po podatkih v letu 2023 in priprava poročil. V Ljubljani je potekal sestanek upravljalnega odbora MEDIAS. Za potrebe izvajanja ukrepa »Zbiranje podatkov« v okviru OP ESPR 2014-2020 je bila kupljena tehnična oprema in nudena tehnična podpora. Osebje, ki opravlja posamezne naloge zbiranja podatkov, je bilo tudi deležno ustreznega izobraževanja in sodelovanja na regionalni in mednarodni ravni.  Glavni cilj zbiranja podatkov je bil zagotoviti kakovostne podatke in na njihovi podlagi kakovostne analize teh podatkov v smeri zagotavljanja učinkovitega upravljanja ribiškega sektorja. V okviru 3. PNU, katere glavni cilj je pospeševanje izvajanja skupne ribiške politike, zbiranje podatkov prispeva k posebnemu cilju, in sicer: izpopolnitev in pridobitev znanstvenih spoznanj ter izboljšanje zbiranja in upravljanja podatkov. Kazalnik rezultata »Povečanje deleža izpolnjevanja zahtev po podatkih (za 10% v letu 2023)« na podlagi zbranih podatkov je bil dosežen.  V okviru ukrepa je bilo v letu 2023 izplačanih 237.603,46 EUR javnih sredstev, od tega je bilo 190.082,60 EUR sredstev EU.  Ukrep je v celoti izpolnil oz. presegel kazalnik učinka, saj sta bili predvideni 2 operacij, uspešno zaključenih pa 8.  Dejavnosti v okviru izvajanja ukrepa Nadzor in izvrševanje so se v letu 2023 izvajale v skladu z načrtovano dinamiko in uspešno zaključile. Namen ukrepa je bil podpora izvajanja sistema Unije za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje na območju Republike Slovenije, kot je to določeno v 36. členu Uredbe 1380/2013/EU ter je podrobneje opredeljeno v Uredbi 1224/2009/ES, s ciljem učinkovito izvajanje nadzora ribištva v skladu z določili zakonodaje EU s področja skupne ribiške politike.  Operacije ukrepa Nadzor in izvrševanje so se izvajaje prek postopkov javnega naročanja v skladu z EU in slovensko zakonodajo in podzakonskimi predpisi ter notranjimi akti na področju javnega naročanja.  V okviru izvajanja Akcijskega načrta za odpravo pomanjkljivosti v slovenskem sistemu za nadzor ribištva so se, s podporo ESPR, do konca oktobra 2023 zagotavljali dve zaposlitvi za delo v Centru za spremljanje ribištva.  Po tem, ko se je v letu 2022 izvedla večja nadgradnja informacijskega sistema ribištva (InfoRib), s katero so prišle tudi nove obveznosti izvajanja prve prodaje, se je pokazala potreba po novi tehnični opremi za bolj učinkovito izvajanje tega delovnega procesa Zavoda za ribištvo Slovenije.  Za učinkovito opravljanje dela, se je za ribiško inšpekcijo kupilo delovna sredstva, med drugim dve napravi termovizije, s katero se lahko vidi najmanjše objekte tudi ponoči in ob gosti megli ali drugih vremenskih pogojih, ko je slabša vidljivost, robusten vodoodporni prenosni računalnik s katerim je možno izvajati nadzor tudi na plovilu morskih ribičev, ki jih inšpektorji nadzirajo, zmogljiv in natančen GNSS sprejemnika za nadzor morskega ribištva, z montažo na plovilo ribiške inšpekcije in praktičnim usposabljanjem.  Za namen zagotovitve skladnosti z Zakonom o meroslovju (Zmer-1, Uradni list RS, št. 26/05) in za izpolnjevanje zahteve opisane v tem zakonu ter zahteve določene v Pravilniku o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Uradni list RS, št. 25/16) je bila izvedena nabava ustrezno overjenih tehtnic za 51 aktivnih plovil morskega gospodarskega ribolova.  Dodatno smo zaradi okvar VMS terminalov na dveh ribiških plovilih v okviru ukrepa izvedli nakup dveh novih VMS terminalov, vključno z demontažo, montažo, preverjanjem delovanja in priključitvijo v omrežje.  V okviru ukrepa je bilo v letu 2023 izplačanih 161.002,19 EUR javnih sredstev, od tega je bilo 136.494,61 EUR sredstev EU.  Ukrep je v celoti izpolnil kazalnik učinka, saj je bilo predvidenih 8 operacij, potrjenih je bilo 10, uspešno zaključenih pa 8.  V okviru izvajanja 3. PNU so se odobrene operacije uspešno zaključile in s tem smo dosegli 93 % finančnega kazalnika ter v celoti, 100% dosegli oz. presegli kazalnik učinka. |
| Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije | Izvajanje 4. PNU se je v letu 2023 uspešno zaključilo. CLLD se je izvajal iz 3 različnih skladov EKSRP, ESRR in ESPR. V okviru 4. PNU, OP ESPR 2014-2020 so bile izbrane 4 lokalne akcijske skupine za ribištvo (LASR), LAS Dolina Soče, LAS Posavje, LAS Istre in LAS Gorenjska košarica, ki so se v letu 2023 posvečale le še izvajanju in zaključevanju zadnjih odobrenih projektov. Od vseh navedenih LASR je bil ESPR glavni sklad pri LAS Istre. Glavni sklad je tisti sklad, ki je na določenem izbranem območju prispeval največ sredstev. To je v nadaljevanju pomenilo, da so se iz OP ESPR 2014-2020 so-financirali tekoči stroški in stroški za animacijo, pripravljalna podpora, pa je bila razdeljena proporcionalno iz vseh vključenih skladov.  V letu 2023 je bilo skupno zaključenih 17 projektov, ki so zasledovali cilje diverzifikacije, povezovanja med sektorji (predvsem turizem, gastronomija), ohranjanja in ustvarjanja delovnih mest (projekti: Morsko doživetje po ribiško, Kulturna in zdrava ribja gastronomija in ribištvo nekoč in danes, Krepitev ribiške identitete /»Center ribištva«), izobraževanja in osveščanja na temelju varovanja okolja ter prispevanje k zmanjšanju podnebnih sprememb (projekti: Učna pešpot ob Tolminki, Podnebne spremembe –vplivi na temperature vode in ribe / »Po-Tem Ribe«, Spodbujanje muharjenja pri mladih), razvoja in uvajanja novih tehnologij (projekt: Trajnostni ribogojski center) in usposabljanja ter ozaveščanja o pomenu morja (projekti: Zgodbe o ribištvu slovenske Istre skozi čas, Misli na morju, noge v lavorju), če omenimo le nekatere.  Skupno je bilo v programskem obdobju 2014-2020 izvedenih 61 projektov, od tega LAS Istre 20, LAS Dolina Soče 19, LAS Gorenjska košarica 8 in LAS Posavje 14. V okviru LASR so bile poleg že omenjenih operacij, potrjene še operacije v okviru pripravljalne podpore, in sicer 4 operacije ter v okviru tekočih stroškov še 24 operacij.  Projekti so bili izjemno raznoliki, saj so naslavljali različna področja od ohranjanja naravne, kulturne dediščine, varovanje okolja in prispevanje k zmanjšanju vpliva podnebnih sprememb, do izobraževanja in osveščanja o uporabi rib, školjk in izdelkov, diverzifikacije, inovacij in krožnega gospodarstva, promocije sektorja idr. Z izvedenimi projekti, ki bodo na izbranih področjih v večini trajnostno delovali še naprej, smo ustvarili 25 novih delovnih mest znotraj in v povezavi s sektorjem ribištva in akvakulture, ohranili 41 delovnih mest,ustanovljena so bila 3 nova podjetja. Ti rezultati so bili doseženi kljub temu, da smo se vmes soočali z velikimi razsežnostmi epidemije COVID-19, ki je posebej prizadela majhne sektorje, kot sta v Sloveniji sektor morskega gospodarskega ribolova in akvakulture/marikulture, kar pomeni, da smo na eni strani ohranili stabilnost sektorja in na drugi realno načrtovali predvidene aktivnosti.  Uspešno izvajanje ukrepa CLLD je rezultat dobrega sodelovanja vseh vključenih deležnikov, stalne neposredne komunikacije, sprotnega reševanja problemov in medsebojnega zaupanja vseh sodelujočih.  V okviru ukrepa je bilo v letu 2023 izplačanih 1.540.592,55 EUR javnih sredstev, od tega je bilo 1.155.444,38 EUR sredstev EU.  V okviru izvajanja 4. PNU so se vse odobrene operacije uspešno zaključile in s tem smo dosegli 98 % finančnega kazalnika ter v celoti, 100 % dosegli oz. presegli kazalnik učinka. |

|  |  |
| --- | --- |
| Pospeševanje trženja in predelave | V okviru 5. PNU se je preko javnih razpisov izvajal ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture« ter ukrep »Finančna nadomestila za gospodarske subjekte v sektorju ribištva in akvakulture«, preko javnih naročil pa se je izvajal ukrep »Promocijske in oglaševalske kampanje« v okviru ukrepov za trženje.  V letu 2023 je bilo 52 potrjenih operacij v višini 749.102,57 EUR javnih sredstev, od tega je 561.832,89 EUR sredstev EU. Izplačila so v letu 2023 znašala 1.872.257,08 EUR javnih sredstev, od tega je 1.404.192,75 EUR sredstev EU.  V okviru 5. PNU je bilo skupno odobrenih 89 operacij (2 operaciji imata status »operacija iz sklepa o dodelitvi pomoči, za katero upravičenec organu upravljanja ni prijavil izdatkov«) v višini 5.563.758,38 EUR javnih sredstev od tega je 4.172.824,73 EUR sredstev EU. V celotnem obdobju je bilo izplačanih 5.209.128,01 EUR javnih sredstev, od tega je 3.906.845,90 EUR sredstev EU  V okviru ukrepa Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture v letu 2023 ni bilo odobrenih novih operacij. V letu 2023 so se uspešno zaključile zadnje 4 operacije. Zaključila se je operacija Širitev in opremljanje obrata za predelavo rib Dvor in operacija s katero se je povečala poslovna zmogljivosti z izgradnjo novega poslovno-proizvodnega ter predelovalnega obrata in preselitev sedeža družbe ter avtomatizacijo predelave in uvedbo novih načinov pakiranja sveže ribe in drugih ribjih izdelkov. Zaključila se je tudi operacija, kjer se je v novem objektu, vzpostavila avtomatizirana proizvodna linija z odtaljevalnikom za zamrznjene izdelke, tehtanjem in doziranjem ribjih izdelkov v ekološko razgradljive pladnje. Linija izvaja tudi kontrolo teže pladnjev, kontrola prisotnosti kovin in strojno etiketiranje. Uspešno pa se je zaključila še zadnja operacija, in sicer gre za operacijo vključevanja sekundarne tehnološke in druge opreme v predelavo rib, kjer gre predvsem za nakup linije za tehtanje in etiketiranje vključno z detektorjem kovin, ovijalnikom palet, generatorjem dušika in nadgradnjo hladilnega sistema na glikol.  Skupno je bilo odobrenih in uspešno zaključenih 9 operacij. Pri izvajanju operacij je šlo predvesm za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture. Z izvajanjem operacij smo prispevali k zastavljenim ciljem kot so varčevanje z energijo ali zmanjševanje vpliva na okolje, vključno z obdelavo odpadkov ter izboljšanju varnostnih, higienskih, zdravstvenih in delovnih pogojev.  V okviru ukrepa je bilo v letu 2023 izplačanih 979.029,03 EUR javnih sredstev, od tega je bilo 734.271,77 EUR sredstev EU.  Kjub 7 objavljenih javnih razpisov v okviru izvajanja ukrepa, je bilo odobrenih samo 9 operacij. Tako je ukrep zaradi premajhnega zanimanja za naložbe dosegel 64 % kazalnika učinka, saj je bilo predvidenih 14 operacij, odobrenih in uspešno zaključenih pa 9.  Ukrep Finančna nadomestila za gospodarske subjekte v sektorju ribištva in akvakulture se je izvajal na podlagi objavljenega javnega razpisa v letu 2023, skladno z 7. spremembo OP ESPR 2014-2020. Namen ukrepa je bila podpora za izpad dohodka v morskem gospodarskem ribištvu zaradi povečanja stroškov izvajanja ribolovnih aktivnosti ter zaradi povišanja cen hrane za ribe, tako pri sladkovodni akvakulturi kot tudi pri vzreji morskih rib, ki so nastali zaradi motenj na trgu, ki jih je povzročila vojna agresija Rusije proti Ukrajini. V okviru ukrepa je bilo v letu 2023 izbranih in uspešno zaključenih 50 operacij v vrednosti 730.049,57 EUR javnih sredstev ter 547.543,14 EUR sredstev EU, izplačanih je bilo 729.373,72 EUR javnih sredstev, od tega je 547.030,24 EUR sredstev EU.  Ukrep je dosegel 38% kazalnika učinka, saj je bilo predvidenih 130 operacij (50 na področju nadomestil v gospodarskem ribolovu in 80 na področju nadomestil v akvakulturi) uspešno zaključenih pa je bilo 50 operacij (35 na področju nadomestil v gospodarskem ribolovu in 15 na področju nadomestil v akvakulturi). Na podlagi predhodno opravljene analize je bilo predvidenih 130 operacij. V mesecu avgustu 2023 je bil objavljen javni razpis, v okviru katerega pa smo prejeli samo 56 vlog. 6 vlog je bilo med postopkom zavrnjenih zaradi neizponjevanja pogojev in meril. Sredstva pa so se dodelina na podlagi potrjene Metodologije za finančno nadomestilo gospodarskemu ribolovu in akvakulturi zaradi vojne v Ukrajini.  V okviru ukrepov za trženje sta bili v letu 2023 potrjeni 2 operaciji v višini 19.053,00 EUR javnih sredstev, od tega je 14.289,75 EUR sredstev EU. Prva je bila potrjena z namenom izvajanja degustacijsko-promocijskih aktivnosti na dogodku Predstavitev sklada ESPRA 2021-2027 v okviru Potujoče pisarne evropskih sredstev v Kopru ter na Dnevu Evrope v Ljubljani, ter druga operacija za namen izvajanja degustacijskih in promocijskih aktivnosti s področja ribištva in akvakulture na sejmu Agra 2023. V letu 2023 sta se zaključili tudi dve operaciji, in sicer tržna raziskava, povezana s spremljanjem javnega mnenja s področja lokalnih rib in izdelkov iz akvakulture ter zadnji val promocijske kampanje Najokusnejše zgodbe naših voda. V letu 2023 je bilo izplačanih 163.854,33 EUR javnih sredstev, od tega 122.890,74 EUR sredstev EU. Skupno je bilo odobrenih 30 operacij (2 operaciji imata status »operacija iz sklepa o dodelitvi pomoči, za katero upravičenec organu upravljanja ni prijavil izdatkov«).  Operacije v okviru promocije lokalnih rib so od začetka programskega obdobja predvsem vključevale udeležbo na sejmih in drugih dogodkih, nakup promocijskega materiala, izvedbo strateškega svetovanja za pripravo brifa za promocijsko kampanjo, zakup oglasnega prostora v časopisu Agrobiznis. Izvajala se je tudi operacija, ki je vključevala pripravo marketinške strategije, kreativ, produkcije materialov ter zakupa oglasnega prostora v različnih medijih (TV, radio, tisk, splet itd.). Kampanja Najokusnejše zgodbe naših voda se je v medijih pojavljala v treh zaporednih letih. Pripravljena je bila spletna stran z vsebinami, povezanimi z lokalnim ribištvom, in sicer v okviru spletne strani Naša super hrana.  Aktivnosti s področja spremljanja javnega mnenja s področja lokalnih rib in izdelkov iz akvakulture so vključevale izvedbo vsakoletnih tržnih raziskav. Prva tržna raziskava je bila namenjena identifikaciji izzivov, ki naj jih naslavlja promocijska kampanja. Tržne raziskave v nadaljevanju pa so bile posvečene spremljanju ključnih indikatorjev uspeha, ki jih je zasledovala promocijska kampanja.  Ukrep je v celoti izpolnil oziroma je presegel kazalnik učinka, saj je bilo predvidenih 12 operacij, uspešno zaključenih pa je bilo 28.  V okviru izvajanja 5. PNU so se vse odobrene operacije uspešno zaključile in s tem smo dosegli 97% finančnega kazalnika ter skupno dosegli le 56% kazalnik učinka, predvsem zaradi nizke stopnje udeležbe na javnem razpisu ukrepa Finančna nadomestila za gospodarske subjekte v sektorju ribištva in akvakulture. |
| Pospeševanje izvajanja celostne pomorske politike | Za ukrepe 6. PNU, ki potekajo v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za infrastrukturo, so aktivnosti potekale v skladu z načrtom. Preko javnih naročil so se izvajali ukrepi »Celostni pomorski nadzor«, »Varovanje morskega okolja« ter ukrep »Izboljšanje znanja o stanju morskega okolja«.  V letu 2023 ni bilo odobrenih novih operacij. Izplačanih je bilo 124.260,38 EUR javnih sredstev, od tega je 93.195,28 EUR sredstev EU. Skupno je bilo odobrenih 9 operacij (1 operacija ima status »operacija iz sklepa o dodelitvi pomoči, za katero upravičenec organu upravljanja ni prijavil izdatkov«) v višini 854.170,72EUR javnih sredstev od tega je 640.628,03 EUR sredstev EU. V celotnem obdobju je bilo izplačanih 774.423,21 EUR javnih sredstev, od tega je 580.817,37 EUR sredstev EU.  V okviru ukrepa Celostni pomorski nazdor v letu 2023 ni bilo odobrenih novih operacij; uspešno se je zaključila zadnja operacija, in sicer »Izdelava programske opreme za elektronsko izmenjavo podatkov« CISE – Common Information Sharing Environment. Namen operacije je bila izdelave programske opreme in nudenje pomoči uporabnikom za čas garancije, ki omogoča učinkovitejši pomorski nadzor z dostopom, v realnem času, do podatkov iz različnih baz podatkov, ki so bile opredeljene v Študiji za prepoznavanje vrzeli pri izmenjavi podatkov na področju pomorskega nadzora in izboljšanje povezljivosti obstoječih informacijskih sistemov. Študija je bila narejena v okviru 1. operacije in se je zaključila v letu 2017. Skupno sta tako bili odobreni in uspešno zaključeni 2 operaciji in je bilo izplačanih 319.164,20 EUR javnih sredstev, od tega 239.373,15 EUR sredstev EU. V letu 2023 je bilo izplačanih 27.047,40 EUR javnih sredstev, od tega je bilo 20.285,55 EUR sredstev EU.  Ukrep je v celoti izpolnil kazalnik učinka, saj sta bili predvideni 2 operaciji, kateri sta se uspešno zaključili. V okviru ukrepa Varovanje morskega okolja in trajnostna raba morskih in obalnih virov v letu 2023 ni bilo odobrenih novih operacij; uspešno se je zaključila zadnja operacija, in sicer Monitoring delfinov v slovenskem morju za obdobje 2021-2022 z namenom pridobiti podatke za oceno in trend št. osebkov velike pliskavke, ki se redno pojavljajo v morju v pristojnosti Republike Slovenije z metodo foto-identifikacije, za potrebe ohranjanja narave v Sloveniji. V okviru ukrepa je bilo odobrenih 5 operacij (1 operacija ima status »operacija iz sklepa o dodelitvi pomoči, za katero upravičenec organu upravljanja ni prijavil izdatkov«) z namenom ohranjanja in varstva okolja ter spodbujanja učinkovite rabe virov; poleg že omenjene operacije se je izvedlo še Kartiranje morskih habitatnih tipov Natura 2000 v slovenskem morju, Monitoring delfinov v slovenskem morju za poročevalsko obdobje 2013-2018 ter Monitoring vranjeka v slovenskem morju 2020-2021. V letu 2023 je bilo izplačanih 61.166,86 EUR javnih sredstev, od tega je bilo 45.875,14 EUR sredstev EU. Ukrep je v celoti izpolnil kazalnik učinka oziroma je le tega presegel, saj sta bili predvideni 2 operaciji, uspešno zaključile pa so se 4.  V okviru ukrepa Izboljšanje poznavanja stanja morskega okolja, v letu 2023 ni bilo odobrenih novih operacij; uspešno se je zaključila zadnja operacija, in sicer Nadgradnja poznavanja biotskih in abiotskih značilnosti ter obsega bentoških habitatnih tipov cirkalitoralni grobi sedimenti (MC3), cirkalitoralni premešani sedimenti (MC4) in cirkalitoralni peski (MC5) z namenom nadgradnje podatkov o obsegu in sestavi, vrstni številčnosti in/ali biomasi biocenoze, ki se na teh habitatnih tipih pojavlja. Za učinkovitejše izvajanje drugega cikla in naslednjih ciklov Morske direktive je bilo potrebno nadgraditi vsebine poznavanja bentoških habitatnih tipov v morskih vodah, v pristojnosti Republike Slovenije, tako z vidika obsega kot tudi abiotskih in biotskih lastnosti bentoških habitatnih tipov. V okviru ukrepa sta bili odobreni 2 operaciji z namenom ohranjanja in varstva okolja ter spodbujanja učinkovite rabe virov, in sicer se je poleg že omenjene operacije izvedela še operacija Kartografski prikaz in opis bentoških habitatnih tipov v slovenskem morju, vključno s kartografskim prikazom in opredelitvijo najverjetnejših območij vpliva na habitatne tipe z namenom posodobiti vsebine poznavanja bentoških habitatnih tipov in pritiskov nanje. Vsebine s področja določitve začetnega stanja morskega okolja za področje vrednotenja stanja bentoških habitatnih tipov so bile prvič izvedene v fazi izvajanja prvega cikla Morske direktive in v 2013 skladno z zakonodajo poročane Evropski komisiji. Cilj je bila agregacija obstoječih podatkov, vključno s podatki, ki so bili pridobljeni po letu 2012. Poleg grafičnega prikaza se je vključilo tudi obstoječe podatke o poškodbah morskega dna.  V okviru ukrepa je bilov letu 2023 izplačanih 36.046,12 EUR javnih sredstev, od tega je bilo 27.034,59 EUR sredstev EU. Ukrep je v celoti izpolnil kazalnik učinka oziroma je le tega presegel, saj je bila predvidena 1 operacija, uspešno pa sta se zaključili 2.  V okviru izvajanja 6. PNU so se vse odobrene operacije uspešno zaključile in s tem smo dosegli 99% finančnega kazalnika ter skupno dosegli 100% kazalnik učinka oziroma le tega presegli. |
| Tehnična pomoč | Tehnična pomoč se je izvajala in uspešno zaključila po načrtih. Znotraj sedmih odobrenih operacij je bilo leta 2023 izplačanih 376.244,59 EUR javnih sredstev, od tega je 282.181,15 EUR sredstev EU. V celotnem obdobju pa je bilo izplačanih 2.492.455,10 EUR javnih sredstev, od tega je 1.869.323,07 EUR sredstev EU, kar predstavlja 94 % vseh odobrenih sredstev. V okviru tehnične pomoči je bilo že leta 2016 izbranih 7 operacij, ki so se izvajale preko dejavnosti javnih naročil (1 operacija ima status »operacija iz sklepa o dodelitvi pomoči, za katero upravičenec organu upravljanja ni prijavil izdatkov«). Odobrenih je bilo 2.646.306,00 EUR javnih sredstev.  Tehnična pomoč se je izvajala z namenom zagotoviti učinkovito izvajanje OP ESPR 2014-2020 v Republiki Sloveniji. Spodbujali so se ukrepi za pripravo, upravljanje, spremljanje, vrednotenje, obveščanje in komuniciranje, mreženje, reševanje sporov ter nadzor in revizijo, za podporo ukrepom za zmanjšanje administrativnega bremena upravičencev, vključno s sistemi elektronske izmenjave podatkov, ter ukrepi za krepitev zmogljivosti organov za upravljanje ter upravičencev za uporabo sredstev ESPR. Tehnična pomoč je bila namenjena tudi mreženju ciljnih skupin, kot je na primer podpora za izmenjavo primerov dobrih praks in informacij. V letu 2023 so bila sredstva tehnične pomoči namenjena predvsem za operacije izvajanja operativnega programa (plače, tolmačenje, organizacija Odbra za spremljanje, službene poti, najem zunanjih izvajalcev itd.), informacijski sistem (nadgradnja sistema za spremljanje in poročanje o operacijah OP ESPR 2014-2020), izboljšanje upravne zmogljivosti (vzdrževanje informacijske opreme, izobraževanje). |

3.2.   Kazalniki rezultatov, kazalniki učinka in finančni kazalniki za ESPR (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

*Podatki o kazalnikih rezultatov, kazalnikih učinka in finančnih kazalnikih ter določitev mejnikov in ciljnih vrednosti za okvir uspešnosti z uporabo preglednic 1–3.*

**PREGLEDNICA 1**

*Kazalniki rezultatov za ESPR (referenčna preglednica iz predloge OP ESPR 3.2). Spodnja preglednica se ponovi za vsako prednostno nalogo Unije.*

Prednostna naloga Unije: **1- Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri gospodarnega, inovativnega, konkurenčnega in na znanju temelječega ribištva**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna naloga Unije: **1- Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri gospodarnega, inovativnega, konkurenčnega in na znanju temelječega ribištva** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Posebni cilj** | Kazalnik rezultatov | Merska enota | Ciljna vrednost (2023) | Letna vrednost | | | | | | | | | | Skupna vrednost |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **1- Zmanjšanje vpliva ribištva na morsko okolje, vključno z izogibanjem naključnemu ulovu in njegovim čim večjim zmanjšanjem** | 1.4.c Raven zavržkov | % | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2 - Varstvo in ohranjanje vodne biotske raznovrstnosti in ekosistemov** | Ni relevantnega kazalnika za spremljanje na ravni OP ESPR 2014–2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4– Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno s flotami za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in/ali delovnih razmer** | 1.1 Sprememba vrednosti proizvodnje | v tisoč evrih | 17,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Sprememba obsega proizvodnje | tone | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Sprememba čistega dobička | v tisoč evrih | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 Delovna mesta, ustvarjena v ribiškem sektorju ali v dopolnilnih dejavnostih | v ekvivalentu polnega delovnega časa | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 Delovna mesta, ohranjena v ribiškem sektorju ali v dopolnilnih dejavnostih | v ekvivalentu polnega delovnega časa | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.a Sprememba števila poškodb in nesreč pri delu | število | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| 1.10 Število ribičev, vključenih v operacijo | število | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 8,00 |
| 1.11 Ohranjeno število plovil, privezanih v ribiških pristaniščih | število | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 32,00 | 66,00 |
| 1.12 Povečano število plovil, privezanih v ribiških pristaniščih | število | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prednostna naloga Unije 2: **Pospeševanje okoljsko trajnostne, z viri učinkovite, inovativne, konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna naloga Unije: **Pospeševanje okoljsko trajnostne, z viri učinkovite, inovativne, konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Posebni cilj** | Kazalnik rezultatov | Merska enota | Ciljna vrednost (2023) | Letna vrednost | | | | | | | | | | Skupna vrednost |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **2 – Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja nosilcev dejavnosti akvakulture, vključno z izboljšanjem varnosti in delovnih razmer, zlasti malih in srednjih podjetij** | 2.1 Sprememba obsega proizvodnje akvakulture | tone | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 25,00 | 0,10 | 46,00 | 91,10 |
| 2.2 Sprememba vrednosti proizvodnje akvakulture | v tisoč evrih | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 74,50 | 0,85 | 355,00 | 442,35 |
| 2.3 Sprememba čistega dobička | v tisoč evrih | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40,22\* | 0,00 | 0,00 | -40,22 |
| 2.4 Sprememba obsega ekološke proizvodnje akvakulture | tone | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 Ustvarjena delovna mesta | v ekvivalentu polnega delovnega časa | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 Ohranjena delovna mesta | v ekvivalentu polnega delovnega časa | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3 – Varstvo in obnova vodne biotske raznovrstnosti in krepitev ekosistemov, povezanih z akvakulturo, in spodbujanje z viri učinkovite akvakulture** | 2.5 Sprememba obsega proizvodnje v sistemu ponovnega kroženja vode | tone | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 10,24 | 150,00 | 181,24 |
| **4 – Spodbujanje akvakulture z visoko ravnjo varstva okolja, zdravja in dobrega počutja živali ter javnega zdravja in varnosti** | 2.7 Objekti akvakulture, ki zagotavljajo okoljske storitve | število objektov | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |

\* Neto prihodek se je v prvem letu zmanjšal zaradi izvedene investicije, v prihodnje pa pričakujemo, da se bo prihodek zaradi te investicije zvišal.

Prednostna naloga Unije 3: **Pospeševanje izvajanja skupne ribiške politike**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna naloga Unije: **Pospeševanje izvajanja skupne ribiške politike** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Posebni cilj** | Kazalnik rezultatov | Merska enota | Ciljna vrednost (2023) | Letna vrednost | | | | | | | | | | Skupna vrednost |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **1– Izpopolnitev in pridobivanje znanstvenih spoznanj ter zbiranje in upravljanje podatkov** | 3.B.1 Povečanje deleža izpolnjevanja zahtev po podatkih | % | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 |
| **2 – Podpiranje spremljanja, nadzora in izvrševanja, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti ter učinkovita javna uprava brez povečanega upravnega bremena** | 3.A.1 Število ugotovljenih hudih kršitev | število | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 2,00 | 0,00 | 18 |
| 3.A.2 Iztovarjanje, ki je bilo predmet fizičnega nadzora | % | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,68 | 4,72 | 4,68 | 4,25 | 4,03 | 5,31 | 6,71 | 5,48\* |

\* Povprečna vrednost opravljenega nadzora v 7 letih.

Prednostna naloga Unije: 4 - **Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna naloga Unije: 4 - **Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Posebni cilj** | Kazalnik rezultatov | Merska enota | Ciljna vrednost (2023) | Letna vrednost | | | | | | | | | | Skupna vrednost |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **1 – Spodbujanje gospodarske rasti, socialne vključenosti, ustvarjanja novih delovnih mest ter podpiranja zaposljivosti in mobilnosti delovne sile v obalnih in celinskih skupnostih, ki so odvisne od ribištva in akvakulture, vključujoč diverzifikacijo dejavnosti v ribištvu in drugih sektorjih pomorskega gospodarstva** | 4.1 Ustvarjena delovna mesta | v ekvivalentu polnega delovnega časa | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 8,00 | 2,00 | 13,00 | 25,00 |
| 4.2 Ohranjena delovna mesta | v ekvivalentu polnega delovnega časa | 70,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 6,00 | 31 | 0,00 | 41,00 |
| 4.3 Ustanovljena podjetja | število | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |

Prednostna naloga Unije 5: **Pospeševanje trženja in predelave**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna naloga Unije: **Pospeševanje trženja in predelave** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Posebni cilj** | Kazalnik rezultatov | Merska enota | Ciljna vrednost (2023) | Letna vrednost | | | | | | | | | | Skupna vrednost |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **2 – Spodbujanje naložb sektorja predelave in trženja** | 5.1.c Sprememba proizvodnje EU z razlikovanjem med organizacijami proizvajalcev in drugimi subjekti:  sprememba vrednosti prve prodaje drugih subjektov | v tisoč evrih | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581,87 | 0,00 | 111 | 7,50 | 2753,82 | 3454,19 |
| 5.1.d Sprememba proizvodnje EU z razlikovanjem med organizacijami proizvajalcev in drugimi subjekti: sprememba obsega prve prodaje drugih subjektov | tone | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,56 | 0,00 | 10,5 | 5,00 | 352,43 | 482,49 |

Prednostna naloga Unije 6: **Pospeševanje izvajanja celostne pomorske politike**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna naloga Unije: **Pospeševanje izvajanja celostne pomorske politike** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Posebni cilj** | Kazalnik rezultatov | Merska enota | Ciljna vrednost (2023) | Letna vrednost | | | | | | | | | | Skupna vrednost |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **1 – Razvoj in izvajanje celostne pomorske politike** | 6.1 Okrepitev skupnega okolja za izmenjavo informacij (CISE) za nadzor na področju pomorstva v EU | % | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 6.2.C Sprememba v pokritosti z izboljšanim statusom upravljanja/ohranjanja | km2 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**PREGLEDNICA 2**

*Kazalniki učinka za ESPR (referenčna preglednica iz predlog OP 3.3 in 7.1) Spodnja preglednica se ponovi za vsak izbran posebni cilj zadevne prednostne naloge Unije*

***OPOMBA:*** *V preglednici 2, so upoštevane odobrene in uspešno zaključene operacije. Opuščene operacije tu niso zajete.*

Prednostna naloga Unije: **1 – Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri učinkovitega, inovativnega, konkurenčnega in na znanju temelječega ribištva**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna naloga Unije: **1 – Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri učinkovitega, inovativnega, konkurenčnega in na znanju temelječega ribištva** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Posebni cilj: 2 – Varstvo in obnova vodne biotske raznovrstnosti in ekosistemov** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izbrani ustrezni ukrepi | Tematski cilj | Kazalniki učinka | | | | | | | | | | | | | | Skupna vrednost |
| Kazalnik | Vključen v okvir uspešnosti | Mejnik (2018) | Ciljna vrednost (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov** | Tematski cilj 6: Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov | 1.6 Varstvo in ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov | ne | ne | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna naloga Unije: **1 – Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri učinkovitega, inovativnega, konkurenčnega in na znanju temelječega ribištva** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Posebni cilj: 4 – Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno z malo priobalno floto, ter izboljšanje varnostnih ali delovnih razmer** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izbrani ustrezni ukrepi | Tematski cilj | Kazalniki učinka | | | | | | | | | | | | | | Skupna vrednost |
| Kazalnik | Vključen v okvir uspešnosti | Mejnik (2018) | Ciljna vrednost (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **Zdravje in varnost** | Tematski cilj 3: Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij | 1.9 Spodbujanje človeškega kapitala in socialnega dialoga, diverzifikacije in novih oblik dohodka, novih ribiških podjetij ter zdravja in varnosti | ne | ne | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 6,00 | 1,00 | 11,00 |
| **Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja – naložbe v izboljšanje infrastrukture ribiških pristanišč, mest iztovora in zavetij** |
| 1.3 Dodana vrednost, kakovost, uporaba neželenega ulova ter ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja | da | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 |

Prednostna naloga Unije: **2 – Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri učinkovite, inovativne, konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna naloga Unije: **2 – Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri učinkovite, inovativne, konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posebni cilj: **2 – Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja nosilcev dejavnosti akvakulture, vključno z izboljšanjem varnosti in delovnih razmer, zlasti malih in srednjih podjetij** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izbrani ustrezni ukrepi | Tematski cilj | Kazalniki učinka | | | | | | | | | | | | | | Skupna vrednost |
| Kazalnik | Vključen v okvir uspešnosti | Mejnik (2018) | Ciljna vrednost (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **Produktivne naložbe v akvakulturo**  **(točke od a do d in od f do h prvega odstavka 48. člena Uredbe 508/2014/EU)** | Tematski cilj 3: Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij | 2.2 Produktivne naložbe v akvakulturo | da | 8,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 13,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna naloga Unije: **2 – Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri učinkovite, inovativne, konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posebni cilj: **3 – Varstvo in obnova vodne biotske raznovrstnosti in krepitev ekosistemov, povezanih z akvakulturo, in spodbujanje z viri učinkovite akvakulture** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izbrani ustrezni ukrepi | Tematski cilj | Kazalniki učinka | | | | | | | | | | | | | | Skupna vrednost |
| Kazalnik | Vključen v okvir uspešnosti | Mejnik (2018) | Ciljna vrednost (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **Produktivne naložbe v akvakulturo**  **(točke e, i, j prvega odstavka 48. člena Uredbe 508/2014/EU)** | Tematski cilj 6:  Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov | 2.2 Število projektov produktivnih naložb v akvakulturo | ne | ne | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 |
| **Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo** | 2.4 Število projektov povečanja potenciala lokacij za akvakulturo ter ukrepi za javno zdravje in zdravje živali | ne | ne | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna naloga Unije: **2 – Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri učinkovite, inovativne, konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posebni cilj: **4 – Spodbujanje akvakulture z visoko ravnjo varstva okolja ter zdravja in dobrega počutja živali ter javnega zdravja in varnosti** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izbrani ustrezni ukrepi | Tematski cilj | Kazalniki učinka | | | | | | | | | | | | | | Skupna vrednost |
| Kazalnik | Vključen v okvir uspešnosti | Mejnik (2018) | Ciljna vrednost (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve** | Tematski cilj 6: Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov | 2.3. Omejitev vpliva akvakulture na okolje (sistemi za okoljsko ravnanje in presojo, okoljske storitve, povezane z ekološko akvakulturo) | ne | ne | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |

Prednostna naloga Unije: **3 – Pospeševanje izvajanja skupne ribiške politike**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna naloga Unije: **3 – Pospeševanje izvajanja skupne ribiške politike** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posebni cilj: **1 – Izpopolnitev in pridobivanje znanstvenih spoznanj ter zbiranje in upravljanje podatkov** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izbrani ustrezni ukrepi | Tematski cilj | Kazalniki učinka | | | | | | | | | | | | | | Skupna vrednost |
| Kazalnik | Vključen v okvir uspešnosti | Mejnik (2018) | Ciljna vrednost (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **Zbiranje podatkov** | Tematski cilj 6: Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov | 3.2. Podpora za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov | da | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna naloga Unije: **3 – Pospeševanje izvajanja skupne ribiške politike** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posebni cilj: **2 – Podpora spremljanja, nadzora in izvrševanja, krepitev institucionalnih zmogljivosti in učinkovitosti javne uprave brez povečevanja upravnega bremena** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izbrani ustrezni ukrepi | Tematski cilj | Kazalniki učinka | | | | | | | | | | | | | | Skupna vrednost |
| Kazalnik | Vključen v okvir uspešnosti | Mejnik (2018) | Ciljna vrednost (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **Nadzor in izvrševanje** | Tematski cilj 6: Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov | 3.1  Izvajanje sistema Unije za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje | da | 5,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |

Prednostna naloga Unije: **4 – Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna naloga Unije: **4 – Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posebni cilj: **1 – Spodbujanje gospodarske rasti, socialne vključenosti, ustvarjanja novih delovnih mest ter podpiranja zaposljivosti in mobilnosti delovne sile v obalnih in celinskih skupnostih, ki so odvisne od ribištva in akvakulture, vključujoč diverzifikacijo dejavnosti v ribištvu in drugih sektorjih pomorskega gospodarstva** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izbrani ustrezni ukrepi | Tematski cilj | Kazalniki učinka | | | | | | | | | | | | | Skupna vrednost | |
| Kazalnik | Vključen v okvir uspešnosti | Mejnik (2018) | Ciljna vrednost (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| **Pripravljalna podpora** | Tematski cilj 8: Spodbujanje trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja ter mobilnosti delovne sile | 4.2 Pripravljalna podpora | ne | ne | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| **Izvajanje lokalne razvojne strategije**  **(vključujoč tekoče stroške in animacijo)** | 4.1 Število izbranih strategij lokalnega razvoja | da | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| **Dejavnosti sodelovanja** | 4.3 Sodelovanje | ne | ne | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |

Prednostna naloga Unije: **5 – Pospeševanje trženja in predelave**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna naloga Unije: **5 – Pospeševanje trženja in predelave** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posebni cilj: **1 – Izboljšanje tržne ureditve za ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izbrani ustrezni ukrepi | Tematski cilj | Kazalniki učinka | | | | | | | | | | | | | | Skupna vrednost |
| Kazalnik | Vključen v okvir uspešnosti | Mejnik (2018) | Ciljna vrednost (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **Ukrepi za trženje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture** | Tematski cilj 3:  Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij | 5.2. Ukrepi za trženje in pomoč za skladiščenje | ne | ne | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 11,00 | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 28,00 |
| **Finančna nadomestila v gospodarskem ribolovu (3. odstavek 68. člena Uredbe 508/2014/EU)** |  | Število finančnih nadomestil v gospodarskem ribolovu | ne | ne | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| **Finančna nadomestila v akvakulturi**  **(3. odstavek 68. člena Uredbe 508/2014/EU)** |  | Število finančnih nadomesti v akvakulturi | ne | ne | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna naloga Unije: **5 – Pospeševanje trženja in predelave** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posebni cilj: **2 – Spodbujanje naložb v sektorju predelave in trženja** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izbrani ustrezni ukrepi | Tematski cilj | Kazalniki učinka | | | | | | | | | | | | | | Skupna vrednost |
| Kazalnik | Vključen v okvir uspešnosti | Mejnik (2018) | Ciljna vrednost (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **Predelava ribiških proizvodov in proizvodov akvakulture** | Tematski cilj 3:  Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij | 5.3 Predelava | da | 4,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 9,00 |

Prednostna naloga Unije: **6 – Pospeševanje izvajanja celostne pomorske politike**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna naloga Unije: **6 – Pospeševanje izvajanja celostne pomorske politike** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posebni cilj: **1– Razvoj in izvajanje celostne pomorske politike** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izbrani ustrezni ukrepi | Tematski cilj | Kazalniki učinka | | | | | | | | | | | | | | Skupna vrednost |
| Kazalnik | Vključen v okvir uspešnosti | Mejnik (2018) | Ciljna vrednost (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **Celostni pomorski nadzor** | Tematski cilj 6: Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov | 6.1 Celostni pomorski nadzor | ne | ne | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| **Spodbujanje varovanja morskega okolja in trajnostne rabe morskih virov** | 6.2 Spodbujanje varstva morskega okolja ter trajnostna uporaba morskih in obalnih virov | ne | ne | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| **Izboljšanje znanja o stanju morskega okolja** | 6.2 Spodbujanje varstva morskega okolja ter trajnostna uporaba morskih in obalnih virov | da | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |

**PREGLEDNICA 3** *Finančni kazalniki za ESPR (referenčna preglednica iz predloge OP 7.1)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prednostna naloga Unije** | Finančni kazalniki | | | | | | | | | | | | | Skupna vrednost |
| Kazalnik | Mejnik (2018) | Ciljna vrednost (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri gospodarnega, inovativnega, konkurenčnega in na znanju temelječega ribištva** | Finančni kazalnik (EUR) | 587.333,00 | 5.611.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.672,71 | 44.515,26 | 1.368.117,36 | 1.404.740,33 | 2.563.931,65 | 5.480.977,31 |
| **Pospeševanje okoljsko trajnostne, z viri gospodarne, inovativne, konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture** | Finančni kazalnik (EUR) | 762.666,00 | 2.761.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.691,92 | 372.093,70 | 578.636,49 | 685.771,76 | 877.962,12 | 2.755.155,99 |
| **Pospeševanje izvajanja skupne ribiške politike** | Finančni kazalnik (EUR) | 1.478.243,00 | 3.766.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.391,94 | 1.090.890,20 | 321.831,27 | 354.499,32 | 727.744,14 | 350.694,88 | 398.605,65 | 3.514.657,41 |
| **Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije** | Finančni kazalnik (EUR) | 250.000,00 | 7.746.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.168,06 | 222.394,57 | 947.007,93 | 1.551.470,71 | 2.060.540,22 | 1.209.125,96 | 1.540.592,55 | 7.560.300,01 |
| **Pospeševanje trženja in predelave** | Finančni kazalnik (EUR) | 1.036.687,00 | 5.389.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.310,000 | 424.185,10 | 101.100,00 | 1.197.690,70 | 1.306.585,12 | 1.872.257,08 | 5.209.128,00 |
| **Pospeševanje izvajanja celostne pomorske politike** | Finančni kazalnik (EUR) | 156.806,00 | 784.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.997,65 | 11.183,11 | 37.220,34 | 213.478,61 | 171.283,12 | 124.260,38 | 774.423,21 |
| **Tehnična pomoč** |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494.235,78\* | 278.627,06\* | 345.322,82 | 343.485,11\* | 319.441,25 | 335.098,49 | 376.244,59 | 2.492.455,10 |

OPOMBA:\* Za leto 2017, 2018 in za leto 2020 so se podatki uskladiii, skladno z našmni evidencami. Podatke smo uskladili, saj je to zadnje leto poročanja in če tega ne naredimo, se skupna vrednost ne ujema z realnim/dejanskim stanjem.

\*\* 369,08 EUR še ni bilo upoštevanih pri pošiljanju zahtevkov za povračilo in bo to narejeno pri naslednjem zahtevku.

3.3.   Finančni podatki

**PREGLEDNICA 4**

*Finančni podatki za ESPR (referenčna preglednica iz predlog OP 8.2, 8.3 in 9.2)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prednostna naloga Unije** | **Izbrani posebni cilj** | **Tematski cilj** | **Ukrep** | **Skupni javni prispevek**  **(EUR)** | **Prispevek ESPR**  **(EUR)** | **Prispevek ESPR k ciljem na področju podnebnih sprememb**  **(EUR)** | **Stopnja sofinanciranja ESPR**  **(%)** | **Skupni upravičeni izdatki operacij, izbranih za podporo**  **(EUR)** | **Skupni javni prispevek operacij, izbranih za podporo**  **(EUR)** | **Delež vseh dodeljenih sredstev, ki se krijejo iz izbranih operacij**  **(%)** | **Prispevek operacij, izbranih za podporo, k ciljem na področju podnebnih sprememb**  **(EUR)** | **Skupni upravičeni izdatki, ki so jih upravičenci prijavili Organu upravljanja**  **(EUR)** | **Skupni upravičeni javni izdatki, ki so jih upravičenci prijavili Organu upravljanja**  **(EUR)** | **Delež skupnih upravičenih javnih izdatkov, ki so jih v okviru vseh dodeljenih sredstev prijavili upravičenci**  **(%)** | **Prispevek k ciljem na področju podnebnih sprememb v okviru skupnih upravičenih javnih izdatkov, ki so jih upravičenci prijavili Organu upravljanja**  **(EUR)** | **Število izbranih operacij** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| |  |  | | --- | --- | | **1.** | **Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri gospodarnega, inovativnega, konkurenčnega in na znanju temelječega ribištva** | | Zmanjšanje vpliva ribištva na morsko okolje, vključno z izogibanjem neželenemu ulovu in njegovim čim večjim zmanjšanjem | Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabo virov | **Podpora oblikovanju in izvajanju ohranitvenih ukrepov ter regionalnega sodelovanja** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Varstvo in obnova vodne biotske raznovrstnosti in ekosistemov | Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov | **Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov** | 401.992,00 | 301.494,00 | 120.597,60 | 75,00 | 398.979,55 | 398.979,55 | 99,25 | 119.693,87 | 398.979,55 | 398.979,55 | 99,25 | 119.693,87 | 4 |
| Povečanje konkurenč-nosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno z malo priobalno floto, ter izboljšanje varnostnih ali delovnih razmer | Povečanje konkurenč-nosti malih in srednjih podjetij | **Zdravje in varnost** | 380.000,00 | 285.000,00 | 0,00 | 75,00 | 500.112,46 | 319.894,76 | 84,18 | 0,00 | 397.824,43 | 257.922,30 | 67,87 | 0,00 | 13 |
| **Začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **Dodana vrednost, kakovost proizvodov in uporaba nezaželenega ulova** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja – naložbe v izboljšanje infrastrukture ribiških pristanišč, mest iztovora in zavetij** | 4.829.630,05 | 3.622.226,00 | 1.448.890,40 | 75 | 4.843.543,04 | 4.843.543,04 | 100 | 1.453.062,91 | 4.824.075,46 | 4.824.075,46 | 99,88 | 1.447.222,64 | 2 |
| |  |  | | --- | --- | | **2.** | **Krepitev okoljsko trajnostne, z viri gospodarne, inovativne, konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture** | | Podpora krepitvi prenosa tehnološkega razvoja, inovacij in prenosa znanja | Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij | **Inovacije** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Povečanje konkurenč-nosti in sposobnosti preživetja nosilcev dejavnosti akvakulture, vključno z izboljšanjem varnosti in delovnih razmer, zlasti malih in srednjih podjetij | Povečanje konkurenč-nosti malih in srednjih podjetij | **Produktivne naložbe v akvakulturo (točke a do d in f do h prvega odstavka 48. člena Uredbe 508/2014/EU)** | 1.209.208,00 | 906.906,00 | 0 | 75 | 2.418.001,21 | 1.209.000,62 | 99,98 | 0 | 2.415.000,67 | 1.207.500,37 | 99,86 | 0 | 13 |
| Varstvo in obnova vodne biotske raznovrstnosti in krepitev ekosistemov, povezanih z akvakulturo, in spodbujanje z viri učinkovite akvakulture | Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov | **Produktivne naložbe v akvakulturo (točke e, i, j prvega odstavka 48. člena Uredbe 508/2014/EU)** | 1.264.664,00 | 948.498,00 | 0 | 75 | 2.530.744,50 | 1.265.372,27 | 100,06 | 0 | 2.520.320,6 | 1.260.160,32 | 99,64 | 0 | 4 |
| **Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo** | 199.296,00 | 149.472,00 | 59.788,60 | 75 | 370.046,64 | 370.046,64 | 185,68 | 111.013,99 | 199.295,30 | 199.295,30 | 100,00 | 59.788,59 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spodbujanje akvakulture z visoko ravnjo varstva okolja ter zdravja in dobrega počutja živali ter javnega zdravja in varnosti | Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov | **Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve** | 88.200,00 | 66.150,00 | 0 | 75 | 98.700,00 | 98.700,00 | 111,90 | 0 | 88.200,00 | 88.200,00 | 100,00 | 0 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **3.** | **Pospeševanje izvajanja SRP** | | Izpopolnitev in pridobivanje znanstvenih spoznanj ter zbiranje in upravljanje podatkov | Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov | **Zbiranje podatkov** | 2.040.885,00 | 1.632.708,00 | 0 | 80 | 1.943.662,78 | 1.943.662,78 | 95,24 | 0 | 1.943.662,78 | 1.943.662,78 | 95,24 | 0 | 8 |
| Podpora spremljanja, nadzora in izvrševanja, krepitev institucionalnih zmogljivosti in učinkovitosti javne uprave brez povečevanja upravnega bremena | Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov | **Nadzor in izvrševanje:**  Podpora spremljanju, nadzoru in izvrševanju, krepitev institucionalnih zmogljivosti in učinkovitosti javne uprave brez povečanja upravnega bremena (točke a do d drugega odstavka 76. člena); (tretji odstavek 13. člena) | 1.011.483,00 | 940.335,00 | 0 | 90 | 1.011.482,71 | 1.011.482,71 | 99,99 | 0 | 1.071.706,38 | 1.071.706,38 | 105,95 | 0 | 9 |
| **Nadzor in izvrševanje:**  Podpora spremljanju nadzoru in izvrševanju, krepitev institucionalnih zmogljivosti in učinkovitosti javne uprave brez povečanja upravnega bremena (točka e drugega odstavka 76. člena); (tretji odstavek 13. člena) | 714.286,00 | 500.000,00 | 0,00 | 70,00 | 714.286,00 | 714.286,00 | 100,00 | 0,00 | 499.288,25 | 499.288,25 | 69,90 | 0,00 | 1 |
| |  |  | | --- | --- | | **4.** | **Povečevanje zaposlovanja in krepitev ozemeljske kohezije** | | Spodbujanje gospodarske rasti, socialnevključenosti, ustvarjanja novih delovnih mest ter podpiranja zaposljivosti in mobilnosti delovne sile v obalnih in celinskih skupnostih, ki so odvisne od ribištva in akvakulture, vključujoč diverzifikacijo dejavnosti v ribištvu in drugih sektorjih pomorskega gospodarstva | Spodbujanje trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja ter mobilnosti delovne sile | **Pripravljalna podpora** | 29.172,00 | 21.879,00 | 0.00 | 75 | 29.168,06 | 29.168,06 | 99,99 | 0 | 29.168,06 | 29.168,06 | 99,99 | 0 | 4 |
| **Izvajanje lokalne razvojne strategije**  **(vključujoč tekoče stroške in animacijo)** | 7.538.292,00 | 5.653.719,00 | 2.261.487,60 | 75 | 8.677.200,14 | 7.639.507,68 | 101,34 | 2.291.852,30 | 8.497.328,99 | 7.445.892,24 | 98,77 | 2.233.767,67 | 4 |
| **Dejavnosti sodelovanja** | 178.660,00 | 133.995,00 | 0 | 75 | 101.684,40 | 86.431,73 | 48,38 | 0 | 100.282,00 | 85.239,71 | 47,71 | 0 | 3 |
| |  |  | | --- | --- | | **5.** | **Pospeševanje trženja in predelave** | | Izboljšanje tržne ureditve za ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture | Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukrepi za trženje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture** | 853.211,00 | 639.908,00 | 0 | 75 | 1.035.587,99 | 1.035.587,99 | 82,39 | 0 | 853.205,99 | 853.205,99 | 100 | 0 | 30 |
| Spodbujanje naložb v sektorju predelave in trženja | Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij | **Predelava ribiških proizvodov in proizvodov akvakulture** | 3.805.024,00 | 2.853.768,00 | 0 | 75 | 7.596.241,56 | 3.798.120,82 | 99,82 | 0 | 7.253.096,57 | 3.626.548,3 | 95,30 | 0 | 9 |
| Izboljšanje tržne ureditva za ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture | Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov | **Finančno nadomestilo za gospodarske subjekte v sektorju ribištva in akvakulture za izpad prihodkov ter dodatne stroške** | 731.000,00 | 548.250,00 | 0 | 75 | 730.049,57 | 730.049,57 | 99,87 | 0 | 729.373,72 | 729.373,72 | 99,77 | 0 | 50 |
| |  |  | | --- | --- | | **6.** | **Pospeševanje izvajanja celostne pomorske politike** | | Razvoj in izvajanje celostne pomorske politike | Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov | **Celostni pomorski nadzor** | 328.693,00 | 246.520,00 | 0 | 75 | 328.680,20 | 328.680,20 | 100,00 | 0 | 319.164,20 | 319.164,20 | 97,10 | 0 | 2 |
| **Spodbujanje varovanja morskega okolja in trajnostne rabe morskih virov** | 326.400,00 | 244.800,00 | 97.920,00 | 75 | 396.620,70 | 396.620,70 | 121,51 | 118.986,21 | 326.389,19 | 326.389,19 | 99,99 | 97.916,76 | 5 |
| **Izboljšanje znanja o stanju morskega okolja** | 129.446,00 | 97.084,00 | 38.833,60 | 75 | 128.869,82 | 128.869,82 | 99,55 | 38.660,95 | 128.869,82 | 128.869,82 | 99,55 | 38.660,95 | 2 |
| **Tehnična pomoč** | | | | 2.646.306,00 | 1.984.729,00 | 0 | 75 | 2.646.306,00 | 2.646.306,00 | 100 | 0 | 2.492.455,10 | 2.492.455,10 | 94,19 | 0 | 7 |
| **Skupaj** | | | | 28.705.848,05 | 21.777.441,00 | 4.027.518,00 | 75,86 | 36.499.967,33 | 28.994.310,94 | 101,00 | 4.133.270,22 | 35.087.687,06 | 27.787.097,04 | 96,80 | 3.997.050,48 | 180 |

**PREGLEDNICA 5**

*Stroški operacij, izvedenih zunaj programskega območja (člen 70 Uredbe (EU) št. 1303/2013)*

OP ESPR 2014–2020 ne predvideva izvajanja operacij zunaj programskega območja.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prednostna naloga Unije | Upravičeni izdatki znotraj ESPR, nastali pri operacijah, izvedenih zunaj programskega območja, ki jih je upravičenec prijavil Organu upravljanja  (EUR) | Delež skupnih finančnih sredstev za prednostno os  (%) |
| |  |  | | --- | --- | | 1. | Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri gospodarnega, inovativnega, konkurenčnega in na znanju temelječega ribištva | | NR | NR |
| |  |  | | --- | --- | | 2. | Krepitev okoljsko trajnostne, z viri gospodarne, inovativne, konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture | | NR | NR |
| |  |  | | --- | --- | | 3. | Pospeševanje izvajanja SRP | | NR | NR |
| |  |  | | --- | --- | | 4. | Povečevanje zaposlovanja in krepitev ozemeljske kohezije | | NR | NR |
| |  |  | | --- | --- | | 5. | Pospeševanje trženja in predelave | | NR | NR |
| |  |  | | --- | --- | | 6. | Pospeševanje izvajanja celostne pomorske politike | | NR | NR |
| Tehnična pomoč | NR | NR |
| SKUPAJ OP | NR | NR |

# 4.   Vprašanja, ki vplivajo na delovanje programa, in sprejeti popravni ukrepi

4.1.   Ukrepi, sprejeti za izpolnitev predhodnih pogojenosti (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

*Države članice predložijo informacije o posebnih predhodnih pogojenostih, ki niso bile izpolnjene ob sprejetju operativnega programa. Opis ukrepov (in njihove faze), sprejetih za izpolnitev posebnih predhodnih pogojenosti v zvezi z načrtovanimi ukrepi in časovnim razporedom, določenimi v Sporazumu o partnerstvu in operativnem programu (velja le za poročila, predložena leta 2016 in 2017).*

PREGLEDNICA 6

*Ukrepi za izpolnitev posebnih predhodnih pogojenosti, ki se uporabljajo za ESPR*

Ta del poročila velja za izpolnitev le za poročila, predložena leta 2016 in 2017.

4.2.   Vprašanja, ki vplivajo na delovanje programa, in sprejeti popravni ukrepi (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

*Zbirno poročilo o ugotovitvah vseh vrednotenj programa, ki so bile objavljene v predhodnem finančnem letu, morebitna vprašanja, ki vplivajo na delovanje programa, ter sprejeti ukrepi.*

Pri pregledu podatkov lahko opazimo, da se je vrednost kazalnikov izboljšala v primerjavi z prejšnjimi leti. Finančni kazalnik na ravni OP ESPR 2014-2020 je bil dosežen 97 %, prav tako smo bili uspešni pri doseganju kazalnika učinka saj smo pri večini ukrepov kazalnik učinka dosegli, njekje smo ga tudi presegli.

Pri izvajanju ukrepov v okviru OP ESPR 2014-2020 smo se srečali z različnimi izzivi, kot je vojna v Ukrajini, Covid-19, kateri so vplivali na vlagatelje predvsem iz vidika podražitev gradbenega materiala in daljših dobavnih rokov, kar je razlog v zamiku vložitve zahtevka oziroma podaljšanje roka za zaključek operacije. Posledično je tako nastal zamik pri črpanju sredstev.

V zadnjem letu so se vsi napori usmerili v to, da so se odobrene operacije na ukrepih pospešeno zaključevale, vloženi so bili predvideni zadnji zahtevki predvsem na večjih naložbenih operacijah na predelavi ribiških proizvodov in na posodobitvi ribiških pristanišč. Objavljen je bil javni razpis za izplačilo nadomestil za izpad dohodka v morskem gospodarskem ribištvu zaradi povečanja stroškov izvajanja ribolovnih aktivnosti, ter izpada dohodka zaradi povišanja cen hrane za ribe, tako pri sladkovodni akvakulturi kot tudi pri vzreji morskih rib, ki so nastali zaradi motenj na trgu, ki jih je povzročila vojna agresija Rusije proti Ukrajini.

K napredku izvajanja in uspešnemu zaključevanju ukrepov OP ESPR 2014-2020 je zagotovo pripomogla tudi poenostavitev za vlagatelje in izključna uporaba elektronskega poslovanja pri pridobivanju evropskih sredstev.

Lokalne akcijske skupine za ribištvo, katerim so bila dodeljena vsa razpoložljiva sredstva 4. PNU, so bila uspešno porabljena in vsi odobreni projekti so se uspešno zaključili.

# 5. Informacije o hudih kršitvah in ukrepih za izboljšanje stanja (člen 114(2) Uredbe (EU) št. 508/2014)

*Podatki in ukrepi, sprejeti v primerih hudih kršitev iz člena 10(1) ter nespoštovanja pogojev trajnosti in ukrepov za izboljšanje stanja, kot so določeni v členu 10(2).*

|  |
| --- |
| Sistem ugotavljanja hudih kršitev iz člena 10(1) ter nespoštovanja pogojev trajnosti in ukrepov za izboljšanje stanja, kot so določeni v členu 10(2) Uredbe 508/2014/EU, je zagotovljen v nacionalnih izvedbenih uredbah, ki urejajo izvajanje ukrepov, ki se izvajajo z javnimi razpisi, in ukrepe lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.  Vsak upravičenec je moral podati izjavo o spoštovanju meril iz 10. člena Uredbe 508/2014/EU, in sicer da spoštuje merila iz 10. člena Uredbe 508/2014/EU, ki se nanašajo na hude kršitve iz 42. člena Uredbe 1005/2008/ES ali prvega odstavka 90. člena Uredbe 1224/2009/ES; na udeležbo pri upravljanju, vodenju ali lastništvu ribiških plovil, vključenih na seznam plovil IUU Unije iz tretjega odstavka 40. člena Uredbe 1005/2008/ES, ali plovil, ki plujejo pod zastavo držav, ki so opredeljene kot nesodelujoče tretje države iz 33. člena Uredbe 1005/2008/ES; na hude kršitve pravil skupne ribiške politike, ki je kot taka opredeljena v drugi zakonodaji, ki sta jo sprejela Evropski parlament in Evropski svet. Prav tako upravičenec poda izjavo, da ni storil goljufije v okviru Evropskega sklada za ribištvo in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.  Za pridobivanje podatkov glede hudih kršitev iz člena 10(1) Uredbe 508/2014/EU na podlagi izjave vlagatelja glede dopustnosti je Posredniški organ preveril podatke o vlagatelju v nacionalnem registru kršitev, ki ga upravlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za ukrepe akvakulture je moral vlagatelj, ki je gospodarski subjekt, ob vložitvi vloge za izbor operacije priložiti podpisano izjavo, s katero je izjavil, da ni storil kaznivega dejanja iz 332., 334. in 344. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 54/15, 6/16 – popr., 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP in 16/236/16 – popr., 54/15 in 38/16). Ta izjava se je potem preverila v okviru sodnih evidenc. Prav tako uredbe določajo, da upravičenec med izvajanjem operacije in še pet let po zadnjem izplačilu sredstev ne sme biti pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje iz 332., 334. in 344. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 54/15, 6/16 – popr., 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP in 16/23). Ob vsaki predložitvi poročila o uresničevanju obveznosti se podpiše še izjavo, da ni storil predmetnega kaznivega dejanja. S tem je posredniškemu organu omogočeno, da lahko upravičenca preveri glede izpolnjevanja tega določila.  Pri izvajanju preverjanja vlog za izbor operacij leta 2023 sta zaradi prevelikega števila točk (kršitve) dva vlagatelja izpadla iz pravice do finančnega nadomestila pri ukrepu »Finančna nadomestila v ribištvu in akvakulturi zaradi učinkov vojne v Ukrajini«. Na spletni strani ribiškega sklada je razdelek zagotavljanje skladnosti s pravili SRP, kjer so podane informacije glede skladnosti s pravili SRP. |

# 6. Informacije o ukrepih, sprejetih zaradi skladnosti s členom 41(8) (člen 114(2) Uredbe (EU) št. 508/2014).

*Treba je predložiti povzetek ukrepov in navesti napredek pri izpolnjevanju določb iz člena 41(8), kar zadeva prednostno obravnavo za do 60 odstotkov javne podpore, zagotovljene sektorju malega priobalnega ribolova, vključno s podatki o dejanskem deležu malega priobalnega ribolova znotraj operacij, financiranih v okviru ukrepa iz člena 41(2).*

Republika Slovenija ne izvaja ukrepa Energetska učinkovitost in ublažitev podnebnih sprememb.

# 7. Informacije o ukrepih, sprejetih za zagotovitev obveščanja javnosti o upravičencih (člen 114(2) Uredbe (EU) št. 508/2014)

*Povzetek sprejetih ukrepov je treba predložiti v skladu s Prilogo V Uredbe o ESPR, s posebnim poudarkom na nacionalni zakonodaji, vključno z morebitnim veljavnim pragom v zvezi z objavo podatkov o fizičnih osebah.*

V okviru obveščanja širše javnosti Organ upravljanja zagotavlja osveževanje spletne strani ESPR (http://www.ribiski-sklad.si) in objavo vseh novic v povezavi z izvajanjem operativnega programa skladno z zahtevami Priloge V Uredbe 508/2014/EU v slovenskem in angleškem jeziku. Na spletni strani so dosegljive informacije o ukrepih, pogojih za pridobitev sredstev, merilih za izbor operacij, objavljeni so javni razpisi in razpisna dokumentacija, zadevna evropska in slovenska zakonodaja, strateški dokumenti ter informacije glede spremljanja in vrednotenja operativnega programa. Na spletnem mestu so objavljena tudi končna poročila in ostala gradiva zaključenih operacij . Vzpostavljen je poštni predal, ki je namenjen komuniciranju z vlagatelji/upravičenci in vsemi drugimi zainteresiranimi stranmi. V ukrepe informiranja so vključeni še socialni partnerji, ki so tudi člani Odbora za spremljanje in so med drugim dejavno sodelovali pri pripravi partnerskega sporazuma in operativnega programa.

Informacije o upravičencih, ki so prejeli sredstva, so objavljene na spletni strani ESPR (http://www.ribiski-sklad.si/Seznam\_operacij/) v predpisanem formatu v slovenskem in angleškem jeziku.

Podatki o fizičnih osebah se objavljajo v skladu z nacionalnim pravom, in sicer z Zakonom o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-2 (UL RS, št.163/22) in z Zakonom o informacijskem pooblaščencu (UL RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A). Uredba 508/2014/EU obvezuje nacionalni organ upravljanja, ki skrbi za izvajanje ustreznega programa spodbujanja določene dejavnosti (ribištva), da objavi imena upravičencev, ki so prejeli sredstva, in seznam prejetih sredstev. Tako informira in obvešča javnost o upravičenosti porabe sredstev. Po predlogu informacijskega pooblaščenca se na spletni strani objavljajo osebni podatki – ime in priimek ter identifikacijska številka registra flote, le tistih fizičnih oseb, ki so v danem obračunskem letu prejeli sredstva vsaj v višini, za katero organ meni, da je zadostna, da utemeljuje objavo njihovih podatkov. V Republiki Sloveniji ta prag znaša 1.050,00 evrov, taka ureditev se trenutno v Republiki Sloveniji tudi izvaja. Pri drugih prejemnikih, ki prejmejo manjša sredstva, se podatek o njihovem imenu prekrije. Organ upravljanja je sproti posodabljal seznam.

# 8. Dejavnosti v zvezi z načrtom vrednotenja in povzetkom vrednotenj (člen 114(2) uredbe (EU) št. 508/2014, člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

*Predložiti je treba povzetek dejavnosti, izvedenih v zvezi z izvajanjem načrta vrednotenja, vključno z nadaljnjim spremljanjem ugotovitev vrednotenja. Treba je predložiti povzetek ugotovitev vseh vrednotenj programa, ki so bila objavljena v predhodnem finančnem letu, z navedbo imena uporabljenih poročil o vrednotenju in v njih zajetega referenčnega obdobja. Poleg tega je treba tukaj navesti dostop do vrednotenj, ki so bila objavljena v skladu s členom 54(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013.*

V obdobju izvajanja OP ESPR 2014-2020 so bila izvedena naslednja vrednotenja: vmesno vrednotenje, ki se je začelo v letu 2018 in se je zaključilo marca 2019 ter dve sprotni vrednotenji in sicer za obdobje 2019-2020 in obdobje 2021-2022. V nadaljevanju so predstavljene glavne ugotovitve.

**🡪 Vmesno vrednotenje (2018 do marca 2019)**

Vmesno vrednotenje OP ESPR 2014-2020 je bilo izvedeno v letu 2018 in zaključeno v marcu 2019. UGOTOVITVE: V OP ESPR 2014–2020 so vključeni ukrepi, ki izražajo realne potrebe posameznega ribiškega sektorja (morski gospodarski ribolov, akvakultura in predelava) in za katere je bil v fazi priprave programa izražen interes po koriščenju nepovratnih sredstev. V letih od sprejetja OP do izvedbe vmesnega vrednotenja se je stanje nekoliko spremenilo. Določeni kazalniki izkazujejo, da so se razmere glede na obdobje priprave programa še poslabšale. To se posledično odraža tudi v doseganju mejnikov uspešnosti. Pri samem procesu izvajanja OP ESPR 2014–2020 je prišlo do določenih časovnih zamikov pri ukrepih, ki se izvajajo preko javnih razpisov. Prvega predstavlja pomanjkanje pravočasno dostopne ustrezne metodologije za izračun vrednosti kazalnikov rezultata, kar se je odražalo v korekciji operativnega programa. Prav tako se je izkazalo, da zadevne evropske uredbe ne izkazujejo zadostne zakonite varnosti za države članice. To je problem pri OP ESPR 2014-2020 kot tudi v drugih državah članicah (na kar opozarja tudi Študija o izvajanju in vplivu ključnih ukrepov ESPR in skupne ribiške politike) zaradi strahu pred revizijami na ravni EK, ki bi se odražale v vračanju izplačanih sredstev.

Na izvajanje programa vpliva tudi ciljno usmerjen strateški pristop izvajanja, kar pomeni vzpostavitev ciljnih vrednosti kazalnikov rezultata tako na ravni posamezne operacije kot na ravni celotnega programa, in ne samo poraba sredstev brez merljivih rezultatov kot je bila to praksa v predhodnih programskih obdobjih. Sedaj so prvič skupni kazalniki na ravni EU, ki veljajo za vseh 27 DČ. Posledično je zaradi zamud in potrebnega sprejema podpornih aktov do objave prvih javnih razpisov prišlo šele v letu 2017. Glede na rezultate, ki jih do konca leta 2018 izkazuje izvajanje OP ESPR 2014–2020 je evidentno, da je treba OP ESPR 2014-2020 bolj približati upravičencem predvsem v razumevanju, da gre za strateško ciljno usmerjen pristop, ki temelji na doseganju zastavljenih ciljnih vrednosti kazalnikov in ne na sistemu subvencij, kot jih pozna Program razvoja podeželja. Ob tem je treba poudariti, da se zaradi prevzemanja finančnih obveznosti, ne sme izgubiti kvaliteta operacij. Ključno vodilo pri tem naj bo poenostavitev postopkov in pred-financiranje, ki bo prijaviteljem omogočilo boljše zagotavljanje finančnega toka. Treba je pospešiti pripravo strokovnih podlag za razvoj akvakulture v Sloveniji in na tej podlagi medresorsko uskladiti in opredeliti potencialne lokacije za akvakulturo, kar bo v nadaljevanju skrajšalo postopke pridobivanja potrebnih upravnih dovoljenj in soglasij\*. Glede na tretjino dodeljenih in manj kot desetino izplačanih sredstev, bo najverjetneje sledila finančna korekcija v višini 10 %. V kolikor se cilji ne dosežejo do izteka prihodnjega leta, bo ponovno sledila finančna korekcija. Zato je treba v najkrajšem možnem času pristopiti k spremembi programa in v nadaljevanju izvajati le tiste ukrepe za katere obstaja realna absorpcijska možnost. S tem se bo povečalo črpanje namenskih in nepovratnih sredstev za podporo sektorjem, ki to pomoč več kot potrebujejo. Poraba načrtovanih sredstev in doseganje zadanih ciljev pa bo nenazadnje tudi argument Republike Slovenije za potrebo po tovrstnih sredstvih tudi v prihodnje.

*\* V okviru ukrepa Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo je bila izdelana študija za potencial marikulture, akvakulture na celinskih vodah ter študija za potencial akvakulture za podzemne vode. Operacija za povečanje potenciala lokacij za marikulturo na obali in v slovenskem morju se je zaključila že v letu 2020. Operacija za Možnosti za povečanje potenciala lokacij za akvakulturo na celinskih površinskih vodah Republike Slovenije se je zaključila v letu 2021.*

**🡪 Sprotno vrednotenje operativnega programa za leti 2019 in 2020**

UGOTOVTVE: V OP ESPR 2014–2020 so vključeni ukrepi, ki izražajo realne potrebe posameznega ribiškega sektorja (morski gospodarski ribolov, akvakultura in predelava) in za katere je bil v fazi priprave programa izražen interes po koriščenju nepovratnih sredstev. Na osnovi ugotovitev in podanih priporočil vmesnega vrednotenja, ki je bilo zaključeno v mesecu marcu 2019 so bile pripravljene in s strani EK dne 4. 8. 2020 potrjene spremembe OP ESPR 2014-2020. V zadnjih dveh letih izvajanja programa se je bistveno zmanjšalo število ukrepov, ki se ne izvajajo (iz 7 na 3), prepolovilo število ukrepov, ki se sicer izvajajo vendar še ni prišlo do potrditve projektov (iz 4 na 2). Glede na prejšnje obdobje je do potrditve projektov prišlo pri dveh novih ukrepih. Iz nabora ukrepov pa so bili v vmesnem času izvzeti štirje ukrepi. V letih 2019 in 2020 je bilo dodeljenih nekaj več kot 7 milijonov EUR sredstev, izplačanih pa 5,6 milijonov EUR sredstev, kar je več kot podvojitev glede na prejšnje obdobje. V drugi polovici leta 2020 ter v letu 2021 se pričakuje tudi povečan vpliv epidemije COVID-19 na izvajanje OP ESPR 2014-2020.

Zaradi razglašene epidemije so bili (v skladu s sprejetim zakonom) vsi upravni postopki ustavljeni. To posledično pomeni, da posredniški organ (ARSKTRP) ni mogel izdajati odločb vlagateljem oz. so le te izdajali v omejenem obsegu. Poleg tega so se ustavili tudi postopki javnega naročanja, saj je morala vsako javno naročilo odobriti Vlada Republike Slovenije, ki pa je v tem času obravnavala samo nujne primere za namene epidemije.

Predmetni zakon je veljal od 29. marca 2020 do prenehanja trajanja posebnih ukrepov, kar je bilo maja 2020. Organi so tudi v času posebnih ukrepov poslovali, vendar v omejenem obsegu. Ker so se roki za izdajo odločb prekinili do prenehanja posebnih ukrepov, so začeli teči dalje po njihovem izteku. V interesu posredniškega organa je seveda bilo, da so čim prej izdali zakonito odločbo, takoj, ko je bilo to mogoče. Če je razpolagal z vsemi dokazili, so bile odločbe vročene takoj po prenehanju ukrepov. Prav tako v skladu z zakonom v času trajanja posebnih ukrepov roki za opravljanje procesnih dejanj, kot so dopolnitve vlog, v smislu odpravljanja pomanjkljivosti in prilaganja dokazov, niso tekli. Onemogočeno je bilo tudi izvajanje osebnega vročanja, kar je pomenilo, da se niso fizično vročale odločbe, sklepi in drugi dokumenti, od vročitve katerih tečejo roki.

V skladu z navedenim tako vlagatelji po eni strani niso mogli pridobivati potrebnih dovoljenj in dokazil za izvajanje operacij, po drugi strani je bilo okrnjeno delovanje posredniškega organa in lokalnih akcijskih skupin, kar je imelo za posledico zamik izvajanja in učinkovitejšega črpanja sredstev OP ESPR 2014-2020 v smeri doseganja prevzetih obveznosti.

Na vlagatelje in upravičence so razmere tako vplivale predvsem iz dveh ključnih vidikov:

• pridobivanje dovoljenj, kar je razlog, da so nekatere vloge bile oddane šele konec leta 2020, čeprav je bila oddaja predvidena bistveno prej. Posledično je tako nastal zamik pri črpanju sredstev;

• izvedba operacij, kar pomeni da so upravičenci zaprošali za spremembo finančne dinamike izvajanja, saj zaradi izrednih razmer niso mogli izvesti zastavljenih aktivnosti operacij. Tu gre predvsem za operacije kot so organizacija delavnic, seminarjev ali drugih prireditev, ki so bili z odloki Vlade Repulike Slovenije prepovedana.

Upoštevati je treba tudi socio-psihološki vidik nastalih razmer, kar je sprožilo določeno stopnjo gospodarske nestabilnosti in s tem človeški faktor previdnosti (čakanje na razvoj razmer pred oddajo vloge).

Do zamikov je prihajalo tudi pri izvajanju že potrjenih projektov. Slednje je bilo značilno predvsem za ukrepe CLLD (4. PNU). Zlasti pri naslednjih tipih projektov:

• projekti pri katerih se izvaja gradnja (npr. gradnja plovil) zaradi omejitve delovnih procesov v delavnicah,

• projekti, ki vključujejo sodelovanje z javnostjo ali obiskovalci (izvajanje delavnic, usposabljanj, obveščanje javnosti, obiski ribogojnic, ipd.).

Poleg tega je prihajalo do težav oz. zamud pri dobavi specifičnih materialov, delov in vozil pri nekaterih projektih zaradi ustavljenih proizvodnih kapacitet v tujini.

Iz vidika uspešnosti je program glede na prejšnje obdobje občutno napredoval. K temu je največ prispevala izboljšana komunikacija in bolj utečeni postopki na nivoju programskih partnerjev, zlasti na strani posredniškega organa. S spremembami OP ESPR 2014-2020 z dne 4. 8. 2020 je OU tudi na osnovi priporočil vmesnega vrednotenja izvedel določene finančne korekcije in dodatno finančno okrepil ukrepe, kjer se je izkazovala večja absorpcijska sposobnost. V tem času se je povečal tudi interes upravičencev za črpanje sredstev, kar je dodatno prispevalo k izboljšanju uspešnosti izvajanja OP ESPR 2014-2020. Po eni strani so se pojavili nekateri novi deležniki, še posebej s področja predelave ribiških proizvodov ter naložb v zaprte sisteme v akvakulturi, po drugi strani pa so morebitni upravičenci zaključevali projekte ob koncu leta 2015 še v okviru OP ESR 2007-2013, zato je moral preteči investicijski cikel, da so bili pripravljeni ponovno investirati.

PRIPOROČILA ZA PRIHODNJE FINANČNO OBDOBJE: Pridobljene izkušnje in ustaljeni procesi, ki potekajo dobro naj se v največji možni meri ohranijo. S tem se prispeva k temu, da se obdobje takoj po sprejemu novega OP, ki je potrebno za vzpostavitev struktur in procesov čim bolj skrajša in čim hitreje prične s črpanjem sredstev. Korak v tej smeri je tudi čim prejšnja priprava nabora projektov, ki se za potrebe spremljanja podatkov, poročanja, monitoringa ipd. izvajajo preko javnih naročil, da se lahko izvajanje tovrstnih ukrepov začne v najkrajšem možnem času in sproži črpanje sredstev v luči doseganja mejnikov uspešnosti v izogib zmanjševanju sredstev kot posledice nedoseganja mejnikov. Za učinkovito izvajanje operativnega programa naj se ohrani tudi kompetentna in primerno izkušena kadrovska struktura. To je pomembno zlasti v luči nacionalnega upravljanja s kadri, ki se jih financira iz Tehnične pomoči. V prihodnje se predvideva drugačen sistem črpanja sredstev z naslova tehnične pomoči, ki bo vezan na uspešnost in hitrost izvajanja operativnega programa. Zato je za vzpostavitev tekočega izvajanja programa kot tudi omogočanja njegove uspešnosti, zadostna in kompetentna kadrovska struktura ključnega pomena.

**🡪 Sprotno vrednotenje operativnega programa za leti 2021 in 2022**

UGOTOVITVE: V letih 2021 in 2022 je OP ESPR 2014–2020 občutno napredoval. K temu je prispevala izboljšana komunikacija na ravni programa znotraj upravljavskih struktur kot tudi na relaciji med upravljavskimi strukturami in upravičenci. Opaziti je več neformalne komunikacije kar prispeva k hitrejšem in učinkovitejšem reševanju (oz. dokazovanju) izvedenih aktivnosti.

Po 6. spremembi OP ESPR 2014–2020 je v izvajanju 17 ukrepov (brez tehnične pomoči), oziroma 18 ukrepov z vključenima podukrepa, ki se izvajata v okviru Ukrepa za trženje. Znotraj njih so opredeljene operacije, dodeljena sredstva pa se izplačujejo. Dva ukrepa (čl. 51 – Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo in čl. 62.1.a – Pripravljalna podpora) sta v celoti zaključena, kar se odraža v 100 % realizaciji kazalnikov dosežka in izplačanih sredstev. Pet ukrepov (čl. 48.1. e. i, j – Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo, čl. 54 – Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve, čl. 77 – Zbiranje podatkov, čl. 68 – Ukrepi za trženje in čl. 80.1.b – Varovanje morskega okolja in trajnostna raba morskih obalnih virov) izkazujejo preseganje kazalnika učinka.

Specifiko izvajanja predstavlja ukrep čl. 68 – Organizacija proizvajalcev, analiza trga, sledljivost ribiških proizvodov in promocijske kampanje, ki je glede na obseg in tematike razdeljen na štiri podukrepe od katerih se izvajata dva in sicer analiza trga (čl. 68.d) in promocijske kampanje (čl. 68.g), med tem ko sta bila preostala dva iz izvajanja OP ESPR 2014–2020 izvzeta.

Povprečna realizacija kazalnika učinka na presečni datum 31. 12. 2022 na nivoju celotnega OP znaša 106,73 %. Finančna slika na presečni datum izkazuje, da je bilo na nivoju celotnega OP operacijam dodeljenih 96,8 % (27.752.439,57 EUR) vseh razpoložljivih sredstev, izplačanih pa 69,95 % (20.045.541,32 EUR) vseh razpoložljivih, oziroma 72,23 % vseh dodeljenih sredstev. Če od vsote teh zneskov odštejemo sredstva za tehnično pomoč, ki predstavljajo sredstva za izvajanje in delovanje samega programa (do presečnega datuma vrednotenja ta sredstva predstavljajo 2.128.508,82 EUR izplačanih sredstev), je bilo upravičencem dodeljenih 96,5 % vseh razpoložljivih sredstev, izplačanih pa 68,9 % vseh razpoložljivih sredstev.

Ugotavljamo, da se je delež dodeljenih sredstev za operacije ter delež izplačanih sredstev glede na prejšnja obdobja vrednotenja (2019, 2021) bistveno izboljšal in se je delež rezerviranih in izplačanih sredstev za tehnično pomoč glede na rezervirana in izplačana sredstva za operacije bistveno zmanjšal kar je pokazatelj večje uspešnosti programa v obravnavanem obdobju.

PRIPOROČILA ZA NOVO PROGRAMSKO OBDOBJE: Glede na to, da se je izvajanje novega programskega obdobja že začelo, je potrebno dobre prakse in pristope, ki so vodili v učinkovitejše izvajanje prenesti tudi v prihodnje obdobje. Preprečiti je potrebno da se pojavijo ovire, ki bi vodile v počasen začetek izvajanja novega programskega obdobja. Napredek v komunikaciji (tako znotraj upravljavskih struktur kot z upravičenci oz. predstavniki upravičencev) je potrebno nadaljevati ter stremeti k administrativnim poenostavitvam (optimizacijam) zlasti pri poročanju o upravičenih sredstvih (tako klasični ukrepi kot tudi ukrepi CLLD).

**🡪 Končno vrednotenje ESPR 2014-2020 (ex-post evaluation)**

Končno vrednotenje ESPR 2014-2020 za vse države članice pa izvaja Deloitte Consulting po naročilu Evropske komisije.

Vsa poročila so objavljena na: http://www.ribiski-sklad.si/Vrednotenje/

# 9. Povzetek za državljane (člen 50(9) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

*Treba je objaviti povzetek za državljane z vsebino letnih poročil o izvajanju.*

*(Povzetek za državljane z vsebino letnih poročil o izvajanju je treba objaviti in naložiti kot ločeno datoteko v obliki priloge k letnemu poročilu o izvajanju. Predlagan format: naložite v SFC2014 kot ločeno datoteko, brez strukturiranih podatkov, brez omejitve števila uporabljenih znakov).*

Povzetek za državljane je priloga k letnemu poročilu in bo objavljen skupaj z letnim poročilom na spletni strani: [www.ribiski-sklad.si](http://www.ribiski-sklad.si)

# 10. Poročilo o izvajanju finančnih instrumentov (člen 46(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

*Kadar se Organ upravljanja odloči, da bo uporabil finančne instrumente, mora Evropski komisiji poslati posebno poročilo o operacijah, ki vključujejo finančne instrumente, in sicer v obliki priloge k letnemu poročilu o izvajanju, pri tem pa uporabiti predlogo iz izvedbenega akta, sprejetega v skladu s členom 46(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013.*

OP ESPR 2014–2020 ne vključuje izvajanja finančnih instrumentov.

# Del B – poročila, predložena v letih 2017, 2019 in do roka iz člena 138(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (poleg dela A)

# 11.   Ocena izvajanja operativnega programa (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Za vsako prednostno nalogo Unije je treba oceniti informacije in podatke iz dela A ter napredek pri doseganju ciljev programa (vključijo se ugotovitve in priporočila iz ocen)

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna naloga Unije | Ocena podatkov in napredka pri doseganju ciljev programa |
| Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri gospodarnega, inovativnega, konkurenčnega in na znanju temelječega ribištva | V okviru 1. PNU so bili objavljeni javni razpisi v okviru ukrepa Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja. Odobreni in uspešno zaključeni sta bili 2. operaciji in izplačanih je bilo 4.824.075,46 EUR javnih sredstev. V okviru te PNU, se je izvajal tudi ukrep Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti, v okviru le tega so bile izbrane in uspešno zaključene 4 operacijie in je bilo izplačanih 398.979,55 EUR javnih sredstev. Izvajal in uspešno zaključen pa je tudi ukrep Zdravje in varnost v okviru katerega je bilo izplačanih 257.922,30 EUR javnih sredstev, Odobrenih je bilo 13 operacij, uspešno zaključenih pa 11.  Finančni kazalnik je bil dosežen 98% in sicer od predvidenih 5.611.627,00 EUR javnih sredstev, je bilo izplačanih 5.480.977,31 EUR. Ciljna vrednost, v okviru okvira uspešnosti, ki je bila 2 uspešno izvedeni operaciji je bila dosežena.  Podrobnejši opisi so v poglavjih 2 in 3. |
| Pospeševanje okoljsko trajnostne, z viri učinkovite, inovativne, konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture | V okviru 2. PNU so se izvajali 4 ukrepi. Preko javnih razpisov se je izvajal ukrep Produktivne naložbe v akvakulturo« (klasična akvakultura), v okviru katerega je bilo odobrenih in uspešno zaključenih 13 operacij, ter izplačanih 1.207.500,37 EUR javnih srestev. Izvajal se je tudi ukrep Produktivne naložbe v akvakulturo« (okoljska akvakultura) v okviru katerega so bile odobrene in uspešno zaključene 4 operacije, ter izplačanih 1.260.160,32 EUR javnih srestev, ter Akvakultura ki zagotavlja okoljske storitve v okviru katerega so bile odobrene in zaključene 4 operacije in je bilo izplačanih 88.200,00 EUR javnih sredstev. Preko javnih naročil pa se je izvajal ukrep Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo, v okviru katerega so bile izbrane in uspešno zaključene 3 operacije in je bilo izplačanih 199.295,30 EUR javnih sredstev.  Mejniki za leto 2023 so bili doseženi in sicer od predvidenih 2.761.368,00 EUR javnih sredstev je bilo izplačanih 2.755.155,99 EUR, ter od predvidenih 8 odobrenih operacij v okviru Produktivne naložbe v akvakulturo, je bilo zaključenih 17.  Podrobnejši opisi so v poglavjih 2 in 3. |
| Pospeševanje izvajanja skupne ribiške politike | V okviru 3. PNU sta se izvajala dva ukrepa, in sicer Zbiranje podatkov kjer sta bili predvideni 2 operaciji, odobrenih in uspešno zaključenih pa je bilo 8 operacij odobrenih in izplačanih pa je bilo 1.943.662,78 EUR javnih sredstev ter ukrep Nadzor in izvrševanjekjer je bilo odobrenih 10 operacij in je bilo izplačanih 1.570.994,63 EUR javnih sredstev.  Mejniki za leto 2023 so skoraj v celoti doseženi in sicer od predvidenih 3.766.654,00 EUR javnih sredstev je bilo izplačanih 3.514.657,41 EUR, kar pomeni da je bil kazalnik dosežen 93%. Od predvidenih 8 odobrenih in zaključenih operacij v okviru ukrepa Nadzor in izvrševanje ter 2 operaciji v okviru ukrepa Zbiranja podatkov, je bilo zaključenih 8 v okviru Nadzora in izvrševanje ter 8 v okviru ukrepa Zbiranje podatkov. To pomeni da je bil kazalnik učinka dosežen oziroma presežen.  Podrobnejši opis izvajanju teh dveh ukrepov je v poglavih 2, 3. |
| Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije | V okviru izvajanja ukrepov CLLD (4. PNU) so bile izbrane in potrjene štiri lokalne akcijske skupine za ribištvo in strategije lokalnega razvoja, ki vključujejo sklad ESPR. V programskem obdobju 2014-2020 je bilo potrjenih in uspešno zaključenih 61 projektov, od tega LAS Istre 20, LAS Dolina Soče 19, LAS Gorenjska košarica 8 in LAS Posavje 14, poleg že omenjenih operacij, so bile potrjene še 4 operacije v okviru pripravljalne podpore ter 24 operacij v okviru tekočih stroškov.  Finančni mejnik je bil do konec leta 2023 predviden v višini 7.746.124,00 EUR javnih sredstev, izplačanih pa je bilo 7.560.300,01 EUR, kar pomeni da je bil kazalnik dosežen 98%.  Kazalnik učinka pa je bil v celoti dosežen.  Podrobnejši opis izvajanja ukrepov 4. PNU je v poglavjih 2 in 3. |
| Pospeševanje trženja in predelave | V okviru 5 PNU se je izvajal ukrep Predelava ribiških proizvodov in proizvodov akvakulture, v okviru katerag je bilo odobrenih in uspešno zaključenih 9 operacij. Izvajal se je tudi Ukrep trženje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, v okviru katerega je bilo odobrenih 30 operacij in uspešno zaključenih 28 operacij ter ukrep Finanančna nadomestila v ribištvu in akvakulturi v okviru katerega pa je bilo odobrenih in uspešno zaključenih 50 operacij..  Finančni mejnik je bil do konec leta 2023 predviden v višini 5.389.235,00 EUR javnih sredstev, izplačanih pa je bilo 5.209.128,01 EUR, kar pomeni da je bil kazalnik dosežen 97%.  Podrobnejši opis izvajanja ukrepov 5. PNU je v poglavjih 2 in 3. |
| Pospeševanje izvajanja celostne pomorske politike | Ukrepi v okviru 6. PNU so se izvajali v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor in Ministrstvom za infrastrukturo. Prek javnih naročil so se izvajali trije ukrepi, Celostni pomorski nazdor, Varovanje morskega okolja in trajnostna raba morskih in obalnih virov in Izboljšanje poznavanja stanja morskega okolja v okviru katerih je bilo izbranih in uspešno zaključenih 8 operacij.  S tem smo dosegli oziroma presegli kazalnik učinka na ukrepu Varovanje morskega okolja in trajnostna raba morskih in obalnih virov, saj je bila predvidena 2 operacija, potrjene in uspešno zaključene pa so bile 4.  Finančni mejnik je bil do konec leta 2023 predviden v višini 784.539,00 Eur javnih sredstev, izplačanih pa je bilo 774.423,21 EUR, kar pomeni, da smo dosegli 99% mejnika.  Podrobnejši opis izvajanja ukrepov 6. PNU je v poglavjih 2 in 3. |
| TEHNIČNA POMOČ | Izvajanje tehnične pomoči je bilo namenjeno izvajanju operativnega programa (plače, tolmačenje, organizacija odobra za spremljanje, službene poti, itd.), informacijskih sistemov (nadgradnja sistema za spremljanje in poročanje o operacijah OP ESPR 2014-2020), izboljšanje upravne zmogljivosti (vzdrževanje informacijske opereme, izvedba delavnic in seminarjev, nakup opreme), dejavnosti obveščanja in vrednotenje. Pri izvajanju ni bilo zaznanih težav. Bilo je odobrenih 7 operacij ter v celotnem obdobju izplačanih 2.492.455,10 EUR javnih sredstev. |

Ocena prednostne naloge Unije, s katero se določi, ali je napredek pri doseganju mejnikov in ciljnih vrednosti zadosten za njihovo prihodnjo izpolnitev; po potrebi se navedejo vsi sprejeti ali načrtovani sanacijski ukrepi

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna naloga Unije | Ocena, s katero se določi, ali je napredek pri doseganju mejnikov in ciljnih vrednosti zadosten za njihovo dokončno izpolnitev; navedejo se vsi sprejeti ali načrtovani sanacijski ukrepi |
| Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri gospodarnega, inovativnega, konkurenčnega in na znanju temelječega ribištva | V okviru 1. PNU so bili objavljeni javni razpisi v okviru ukrepa Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja. Odobreni in uspešno zaključeni sta bili 2 operaciji in izplačanih je bilo 4.824.075,46 EUR javnih sredstev. V okviru te PNU, se je izvajal tudi ukrep Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti, v okviru le tega so bile izbrane in uspešno zaključene 4 operacijie in je bilo izplačanih 398.979,55 EUR javnih sredstev. Izveden in uspešno zaključen pa je tudi ukrep Zdravje in varnost v okviru katerega je bilo izplačanih 257.922,30 EUR javnih sredstev.  Finančni kazalnik je bil dosežen 98% in sicer od predvidenih 5.611.627,00 EUR javnih sredstev, je bilo izplačanih 5.480.977,31 EUR. Ciljna vrednost, v okviru okvira uspešnosti je bila 2 uspešno izvedeni operaciji in je bila dosežena.  Podrobnejši opisi so v poglavjih 2 in 3. |
| Pospeševanje okoljsko trajnostne, z viri učinkovite, inovativne, konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture | V okviru 2. PNU so se izvajali 4 ukrepi. Preko javnih razpisov se je izvajal ukrep Produktivne naložbe v akvakulturo (klasična akvakultura), v okviru katerega je bilo odobrenih in uspešno zaključenih 13 operacij, ter izplačanih 1.207.500,37 EUR javnih srestev. Izvajal se je tudi ukrep Produktivne naložbe v akvakulturo (okoljska akvakultura) v okviru katerega so bile odobrene in uspešno zaključene 4 operacije, ter izplačanih 1.260.160,32 EUR javnih srestev, ter Akvakultura ki zagotavlja okoljske storitve v okviru katerega so bile odobrene in zaključene 4 operacije in je bilo izplačanih 88.200,00 EUR javnih sredstev. Preko javnih naročil, pa se je izvajal ukrep Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo, v okviru le tega so bile izbrane in uspešno zaključene 3 operacije in je bilo izplačanih 199.295,30 EUR javnih sredstev.  Mejniki za leto 2023 so bili doseženi in sicer od predvidenih 2.761.368,00 EUR javnih sredstev je bilo izplačanih 2.755.155,99 EUR, ter od predvidenih 8 odobrenih in zaključenih operacij v okviru Produktivne naložbe v akvakulturo, je bilo zaključenih 17.  Podrobnejši opisi so v poglavjih 2 in 3. |
| Pospeševanje izvajanja skupne ribiške politike | V okviru 3. PNU sta se izvajala dva ukrepa. V okviru ukrepa Zbiranje podatkov sta bili predvideni 2 operaciji, odobrenih in uspešno zaključenih pa je bilo 8 operacij odobrenih. Izplačanih je bilo 1.943.662,78 EUR javnih sredstev. V okviru ukrepa  Nadzor in izvrševanje je bilo odobrenih in uspešno zaključenih 10 operacij, izplačanih pa je bilo 1.570.994,63 EUR javnih sredstev.  Mejniki za leto 2023 so bili skoraj v celoti doseženi in sicer od predvidenih 3.766.654,00 EUR javnih sredstev je bilo izplačanih 3.514.657,41 EUR, kar pomeni je bil kazalnik dosežen 93%, ter od predvidenih 8 odobrenih in zaključenih operacij v okviru Nadzora in izvrševanje in 2 operaciji v okviru ukrepa Zbiranja podatkov, je bilo le teh zaključenih 8 v okviru Nadzora in izvrševanje ter 8 v okviru ukrepa Zbiranje podatkov. To pomeni da je bil kazalnik učinka dosežen oziroma presežen.  Podrobnejši opis izvajanju teh dveh ukrepov je v poglavjih 2 in 3. |
| Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije | V okviru izvajanja ukrepov CLLD so bile izbrane in potrjene štiri lokalne akcijske skupine za ribištvo in strategije lokalnega razvoja, ki vključujejo sklad ESPR. V programskem obdobju 2014-2020 je bilo potrjenih in uspešno zaključenih 61 projektov, od tega LAS Istre 20, LAS Dolina Soče 19, LAS Gorenjska košarica 8 in LAS Posavje 14. Poleg že omenjenih operacij, so bile potrjene še 4 operacije v okviu pripravljalne podpore in 24 operacij v okviru tekočih stroškov.  Finančni mejnik je bil do konec leta 2023 predviden v višini 7.746.124,00 EUR javnih sredstev, izplačanih pa je bilo 7.560.300,01 EUR, kar pomeni da je bil kazalnik dosežen 98%.  Kazalnik učinka pa je bil v celoti dosežen.  Podrobnejši opis izvajanja ukrepov 4. PNU je v poglavjih 2 in 3. |
| Pospeševanje trženja in predelave | V okviru 5. PNU so se izvajali 3 ukrepi. V okviru ukrepa Predelava ribiških proizvodov in proizvodov akvakulture, je bilo odobrenih in uspešno zaključenih 9 operacij. V okviru ukrepa Trženje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture je bilo potrjenih 30 operacij, uspešno zaključenih 28 operacij. V okviru ukrepa Finančna nadomestila v ribištvu in akvakulturi je bilo odobrenih in uspešno zaključenih 50 operacij.  Finančni mejnik je bil do konec leta 2023 predviden v višini 5.389.235,00 EUR javnih sredstev, izplačanih pa je bilo 5.209.128,01 EUR, kar pomeni da je bil kazalnik dosežen 97%.  Podrobnejši opis izvajanja ukrepov 5. PNU je v poglavjih 2 in 3. |
| Pospeševanje izvajanja celostne pomorske politike | Ukrepi v okviru 6. PNU so se izvajali v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor in Ministrstvom za infrastrukturo. Prek javnih naročil so se izvajali trije ukrepi. V okviru ukrepa Celostni pomorski nazdorsta bili odobreni in uspešno zaključeni 2 operaciji. V okviru ukrepa Varovanje morskega okolja in trajnostna raba morskih in obalnih virov je bilo odobrenih 5 operacij, 4 operacije so bile uspešno zaključene. V okviru ukrepa Izboljšanje poznavanja stanja morskega okolja sta bili odobreni in uspešno zaključeni 2 operaciji.  Finančni mejnik je bil do konec leta 2023 predviden v višini 784.539,00 EUR javnih sredstev, izplačanih pa je bilo 774.423,21 EUR, kar pomeni, da smo dosegli 99% mejnika.  Podrobnejši opis izvajanja ukrepov 6. PNU je v poglavjih 2 in 3 |
| TEHNIČNA POMOČ | Tehnična pomoč ni del okvirja uspešnosti, zato nima določenih mejnikov in ciljnih vrednosti.  Izvajanje tehnične pomoči je bilo namenjeno izvajanju operativnega programa (plače, tolmačenje, organizacija odobra za spremljanje, službene poti, itd.), informacijskih sistemov (nadgradnja sistema za spremljanje in poročanje o operacijah OP ESPR 2014-2020), izboljšanje upravne zmogljivosti (vzdrževanje informacijske opereme, izvedba delavnic in seminarjev, nakup opreme), dejavnosti obveščanja in vrednotenje. Pri izvajanju ni bilo zaznanih težav. Bilo je odobrenih 7 operacij ter v celotnem obdobju izplačanih 2.492.455,10 EUR javnih sredstev. |

# 12.   Horizontalna načela izvajanja (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Ocena izvajanja posebnih ukrepov za upoštevanje načel iz člena 5 Uredbe (EU) št. 1303/2013 v zvezi s partnerstvom in upravljanjem na več ravneh, s posebnim poudarkom na vlogi partnerjev pri izvajanju programa.

Slovenski ribiški sektor je majhen, tako da so in so bili socialni partnerji dejavno vključeni v vse postopke izvajanja OP ESPR 2014–2020. So tudi člani Odbora za spremljanje in sodelujejo na različnih sestankih. Prav tako jim je na voljo spletna stran ribiškega sklada, kjer lahko pridobijo vse podatke o ukrepih in dogodkih v zvezi z izvajanjem OP ESPR 2014–2020, elektronski naslov in kontaktne številke.

Socialni partnerji so bili dejavno vključeni v dejavnosti za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD). Na številnih dogodkih, ki jih redno organizira Organ upravljanja, so tvorno sodelovali predstavniki LAS in predstavniki Organov upravljanja in njihovih posredniških organov, ki izvajajo ukrepe CLLD. V okviru javne obravnave so bili vključeni v pripravo pravnih podlag za ukrepe, ki se izvajajo z javnimi razpisi.

Pri izvajanju ukrepov 6. PNU dejavno sodelujejo odgovorni za izvajanje celostne pomorske politike, Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za infrastrukturo, da skupaj pripravijo vsebino operacij.

Ocena izvajanja posebnih ukrepov za upoštevanje načela iz člena 7 Uredbe (EU) št. 1303/2013 za spodbujanje enakosti moških in žensk ter nediskriminacije, vključno z dostopnostjo za invalidne osebe in z ureditvijo za vključitev vidika enakosti spolov v operativni program.

Pri pripravi izvajanja ukrepov OP ESPR 2014–2020 so se upoštevala določila ustrezne notranje zakonodaje, ki se nanašajo na načela enakih možnosti in nediskriminacije na vseh stopnjah. V okviru priprave pravnih podlag za izvajanje ukrepov so se vključila načela enakih možnosti in dostop do vseh ukrepov, ne glede na spol, etnično pripadnost, vero ali kakršno koli drugo osebno prepričanje ali okoliščino. Pri naložbah iz ukrepa Produktivne naložbe v klasično akvakulturo, točke f): naložbe v izboljšanje kakovosti ali v dodano vrednost proizvodov iz akvakulture (neposredna prodaja lastnih proizvodov iz akvakulture) so bile dodeljene dodatne točke (10 točk), če naložba zagotavlja dostopnost za invalidne osebe. Enake možnosti so bile upoštevane tudi pri pripravi izvedbenih dokumentov in načrtovanju, izvajanju, spremljanju in vrednotenju vseh operacij. Pri tem je treba še posebej poudariti posebnost slovenskega ribiškega sektorja glede zastopanosti moških in žensk, saj je to sektor, v katerem večinoma prevladujejo moški. Večje možnosti za vključevanje žensk, ki običajno niso lastnice ribiških plovil ali objektov akvakulture, ampak družinski člani, ki sodelujejo pri dejavnostih v vlogi mogočih upravičencev, se je tako ponujalo predvsem v okviru CLLD, saj so bile vključene dejavnosti, ki so spodbujale dostop vseh skupin do izobrazbe, usposabljanja, zaposlovanja in drugih dejavnosti v okviru razvoja človeških virov. V okviru poročanja o izvajanju operacij se je zbiralo tudi podatke o spolu, kadar je to bilo mogoče. Slovenija je država, ki zagotavlja enakopravnost moških in žensk in ne izvaja diskriminacije glede na spol. V okviru OP ESPR 2014-2020 se niso izvajali nobeni ukrepi, ki bi bili ciljno usmerjeni samo na določen spol ali, da bi omogočali lažjo pridobitev sredstev iz sklada glede na spol. V okviru CLLD pa se je spodbujalo večjo vključitev žensk, tako v projekete kot v organe LASR.

Ocena izvajanja posebnih ukrepov za upoštevanje načel iz člena 8 Uredbe (EU) št. 1303/2013 o trajnostnem razvoju, vključno s pregledom ukrepov, sprejetih za spodbujanje trajnostnega razvoja.

Na ravni OP ESPR 2014–2020 se je horizontalno in vertikalno pri vseh prednostnih ciljih Unije podpiralo trajnostni razvoj ribiškega sektorja v Republiki Sloveniji. Trajnostna in učinkovita raba naravnih virov je bila tako eden izmed ključnih vidikov OP ESPR 2014–2020. Ker je bil v te ukrepe vključen manjši del upravičencev, kot je bil vključenih v ukrepe, namenjene izboljšanju konkurenčnosti, se je spodbujanje trajnostnega razvoja zagotovilo z ustreznimi merili za izbor vlog na razpisih, in sicer z boljšo oceno tistih operacij, ki so imeli manjši vpliv na okolje, z namenom da bi tako dosegli dodaten učinek trajnostnega razvoja. V okviru meril za izbor operacij, so bile operacije, ki zagotavljajo trajnostno in učinkovito rabo naravnih virov oz., ki imajo manjši negativni vpliv na okolje, ocenjene z večjim številom točk in so lažje pridobile sredstva skalda.

# 13.   Poročilo o podpori, ki se uporablja za cilje na področju podnebnih sprememb (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Zneski se izračunajo samodejno in bodo vključeni v preglednico 4 o finančnih podatkih. Lahko se doda pojasnilo v zvezi z vrednostmi, zlasti če so dejanski podatki nižji od načrtovanih.

Do konca leta 2023 so bila izvedena izplačila iz vseh predvidenih, šestih, ukrepov, ki prispevajo k ciljem podnebnih sprememb. To so projekti, v okviru ukrepa Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti ter ekosistemov (točke b do g, prvega odstavka 40. člena), Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja (prvi odstavek 43. člena), Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo (51. člen), Izvajanje lokalnih razvojnih strategij (63. člen), Varovanje morskega okolja ter trajnostna raba morskih in obalnih virov (točka b prvega odstavka 80. člena) ter Izboljšanje znanja o stanju morskega okolja (točka c prvega odstavka 80. člena).

Skupni znesek prispevka k ciljem na področju podnebnih sprememb v okviru skupnih upravičenih javnih izdatkov, ki so jih upravičenci prijavili Organu upravljanja, do konca leta 2023, je 5.329.400,62 EUR.

# Del C – poročila, predložena v letu 2019 in do roka iz člena 138(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (poleg delov A + B)

# 14.   Pametna, trajnostna in vključujoča rast (člen 50(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Treba je predložiti informacije o prispevku operativnega programa k doseganju ciljev iz strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast ter oceno tega prispevka.

Republika Slovenija je z izvajanjem OP ESPR 2014–2020 prispevala tudi k ciljem iz strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast.

Na področju predelave in trženja ribiških proizvodov je k pametni rasti prispevala z izvajanjem ukrepov produktivnih naložb v akvakulturo ter z izvajanjem ukrepov za trženje ter z naložbami v predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture. Republika Slovenija je na področju trženja in predelave prispevala 5.210.561,12 EUR sredstev EU. Skupno je torej Republika Slovenija izbrala v okviru pametne rasti 106 operaciji v skupni vrednosti 6.028.604,39 EUR sredstev EU.

Na področju morskega ribištva smo k pametni rasti prispevali tudi z naložbami v ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja - naložbe v izboljšanje infrastrukture ribiških pristanišč, mest iztovora in zavetij ter ukrepom zdravje in varnost. Republika Slovenija je na področju trženja in predelave prispevala 3.811.496,86 EUR sredstev EU. Skupno je torej Republika Slovenija izbrala v okviru pametne rasti 13 operaciji v skupni vrednosti 3.826.103,09 EUR sredstev EU.

K trajnostni rasti na področju ribištva prispevajo operacije za varstvo in obnovo morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov. Republika Slovenija je na tem področju prispevala 299.234,65 EUR sredstev EU. Na področju akvakulture prispevajo k trajnosti rasti študije za povečanje potenciala lokacij za akvakulturo, podelitev nadomestil ribogojcem za izvajanje okoljskih storitev v akvakulturi ter z naložbami v zaprte sisteme v akvakulturi, kjer je Republika Slovenija prispevala 215.621,47 EUR sredstev EU. Na področju izvajanja skupne ribiške politike, to je v okviru zbiranja podatkov in izvajanja nadzora v ribištvu, je Republika Slovenija prispevala 2.860.558,08 EUR sredstev EU. Na področju podpore izvajanju celostne pomorske politike, je Republika Slovenija do sedaj prispevala 239.373,15 EUR sredstev EU. K trajnostni rasti na področju ribištva prispevajo izvedene študije v okviru izboljašnja znanja o stanju morskega okolja in spodbujanja varovanja morskega okolja. Republika Slovenija je na tem področju prispevala 341.444,22 EUR sredstev EU. V okviru trajnostne rasti je bilo tako izbranih 31 operacij, v skupni vrednosti prispevka ESPR 4.028.451,61 EUR sredstev EU.

K vključujoči rasti Republika Slovenija prispeva v okviru izvajanja CLLD. Gre za skupni pristop od spodaj navzgor, kjer sta sodelovala še dva ESI sklada, ESRR in EKSRP. ESPR je deloval v okviru 4 lokalnih akcijskih skupin. Na obalnem območju so aktivno sodelovali ribiči v povezovanju z lokalnimi akterji ter obalnimi občinami, medtem ko so predstavniki akvakulture bili vključeni v tri lokalne akcijske skupine, in sicer na severnem Primorskem, Zasavju in Gorenjskem.

Skupno je bilo v programskem obdobju 2014-2020 izvedenih 61 projektov, od tega LAS Istre 20, LAS Dolina Soče 19, LAS Gorenjska košarica 8 in LAS Posavje 14. V okviru LASR so bile poleg že omenjenih operacij, potrjene še operacije v okviu pripravljalne podpore, in sicer 4 operacije ter v okviru tekočih stroškov še 24 operacij, skupna vrednost odobrenih operacij je 6.059.762,02 EUR sredstev EU. Na tem področju je Republika Slovenija do sedaj prispevala 5.670.224,63 EUR sredstev EU.

# 15.   Dejavniki, ki vplivajo na uspešnost programa – okvir uspešnosti (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Če je iz ocene napredka v zvezi z mejniki in ciljnimi vrednostmi iz okvira uspešnosti razvidno, da nekateri mejniki in cilji niso bili doseženi, morajo države članice navesti razloge za to v poročilu iz leta 2019 (za mejnike) in v poročilu, ki se predloži do roka iz člena 138(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (za ciljne vrednosti).

|  |
| --- |
| V samem začetku so na doseganje okvira uspešnosti – mejnikov pri izvajanju OP ESPR 2014–2020 vplivali različni dejavniki, ki so opisani že v prejšnjih poglavjih letnega poročila in v poročilih vrednotenja OP ESPR 2014–2020. Zamude pri sprejemanju zakonodaje in smernic na ravni Evropske unije so zamaknile začetek dejanskega izvajanja OP ESPR 2014–2020 na nacionalni ravni, objektiven omejitveni dejavnik sta bila tudi majhnost sektorja in realnost njegovega črpanja glede na evropska in nacionalna pravila pri dodeljevanju nepovratnih sredstev. Ta so vplivala na uspešnost izvajanja ukrepov prek javnih razpisov. Vsi trije obravnavani sektorji (morski gospodarski ribolov, akvakultura in predelava) so glede na ključne kazalnike (število zaposlenih, dodana vrednost) majhni in ekonomsko šibki. Za izpolnitev vseh določil zadevne evropske zakonodaje je Organ upravljanja skupaj s svojim posredniškim organom ter Organom za potrjevanje pripravil vsa potrebna navodila in priročnike za pravilno in zakonito izvajanje programa. Dodatna naloga, ki je upočasnila celotno izvajanje, je bila zahteva po izvedbi revizije celotnega sistema s pomočjo zunanjega izvajalca za imenovanje organov, da bi tako izpolnili merila glede notranjega nadzora, obvladovanja tveganj, dejavnosti upravljanja in nadzornih dejavnosti ter spremljanja iz Priloge XIII k Uredbi 1303/2013/EU. Preden namreč država članica Evropski komisiji predloži prvi zahtevek za vmesno plačilo iz sklada, jo mora obvestiti o imenovanju organov, ki ga je Vlada Republike Slovenije izdala 23. 3. 2017. Ključna za začetek izvajanja javnih razpisov (sredi leta 2017) sta bila Opredelitev kazalnikov rezultata in sprejetje Uredbe o izvajanju ukrepov OP ESPR 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi. Pozna opredelitev kazalnikov rezultata na ravni Evropske unije pomeni, da se je programiralo brez vseh znanih pogojev. Povezava med nekaterimi ukrepi in kazalniki rezultata ne kaže realne zmogljivosti sektorjev morskega gospodarskega ribolova, akvakulture in predelave. Zato so bili v OP vključeni ukrepi, za katere pod danimi pogoji in zahtevami ni bilo zanimanja. Kot je pokazala izvedena Študija o izvajanju in vplivu ključnih ukrepov ESPR in skupne ribiške politike (Ballesteros, Chapela, Santiago, Norte-Navarro, Kesicka, Pititto, Abbagnano in Scordella, 2019), je bila vzpostavitev kazalnikov rezultata zahteven proces v večini držav članic. Poseben izziv postavlja določitev ocenjene vrednosti za posamezni kazalnik na ravni operacije, ki jo lahko dejansko izmerimo šele nekaj let po končani operaciji, medtem ko mora Organ upravljanja vrednosti poročati na letni ravni.  Upravičenci so bili tudi zadržani do prijavljanja, zaradi sankcij v primeru nedoseganja zastavljenih vrednosti kazalnikov rezultata. Težavo, glede na ekonomsko šibkost pretežnega dela ribiškega sektorja, je predstavljala tudi stopnja financiranja.  Izvajanje CLLD se je v primerjavi z preteklim programskim obdobjem izvajalo s skupnim pristopom treh skladov (ESPR, EKSRP in ESRR). Organa upravljanja za navedene sklade sta dve različni ministrstvi (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo). Finančna perspektiva 2014-2020 je prva, v kateri so bile poleg obalne izbrane tudi tri lokalne akcijske skupine (LASR), ki se ukvarjajo z akvakulturo, kar je prispevalo k zapletenosti izvajanja. Tako se je v obdobju 2014–2020 število lokalnih akcijskih skupin v primerjavi z obdobjem 2007–2013 povečalo za štirikrat. ESPR je vodilni sklad zgolj v eni.  Na neizvajanje posameznih ukrepov oziroma manjše zanimanje med potencialnimi upravičenci je vplivalo tudi neizvajanje razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, kar je privedlo do dodatne negotovosti za ribiče in negativno vpliva na lokalni razvoj na obalnem območju v zvezi z morskim ribištvom. Ta nepredvidena in pomembna sprememba gospodarskih razmer v obalni regiji ima ogromen negativen vpliv na doseganje finančnih mejnikov ESPR. Slovenski ribiči so namreč upravičeno pričakovali, da bodo lahko nemoteno ribarili v celotnih slovenskih ozemeljskih vodah in tudi izkoriščali režim pravic vzajemnega dostopa do obalnih voda. Poslabšanje gospodarskih razmer za slovenske ribiče je vplivalo na njihovo plačilno sposobnost in na njihovo zmožnost pridobivanja posojil, kar je povzročilo zamude pri predlogih projektov in jih v nekaterih primerih tudi preprečilo.  Na izvajanje OP ESPR 2014–2020 je vplival tudi počasen izhod iz gospodarske krize. Tako so ribičem banke postavljale zelo stroge pogoje za pridobitev posojil za izvajanje operacij v okviru OP ESPR 2014–2020. Banke namreč ne sprejemajo ribiških plovil kot jamstev za posojila.  V sektorju ribištva in akvakulture je zagotovitev finančne pokritosti operacij eden večjih izzivov pri zaprosilu za sofinanciranje pri ESPR. Banke večinoma obravnavajo ribištvo za sektor z visokim tveganjem, premajhno in tvegano za naložbe, zato zahtevajo številne dokumente kot dokaz, da so prosilci za posojilo plačilno sposobni in imajo zavarovanje. To je pomembna ovira za upravičence, ko zaprosijo za sredstva v okviru OP ESPR 2014–2020.  Težavo pri izvajanju ukrepov ESPR 2014-2020 pa je dodatno otežila velikima razsežnost epidemije COVID-19, ki je posebej prizadela majhne sektorje, kot sta v Sloveniji sektor morskega gospodarskega ribolova in akvakulture/marikulture in vojna agresija Rusije proti Ukrajini. |

**POVZETEK ZA DRŽAVLJANE**

Organ upravljanja je v letu 2023 nadaljeval z aktivnostmi za izvajanje Operativnega programa za delovanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS v obdobju 2014–2020 (OP ESPR 2014–2020) in ga uspešno zaključil. Prevzete obveznosti so bile dosežene. Izbranih je bilo 60 operacij v skupni vrednosti 1.268.737,19 EUR javnih sredstev, od tega je 963.403,05 EUR sredstev EU ter izplačanih 7.509.670,62 EUR javnih sredstev, od tega 5.843.010,33 EUR sredstev EU.

Vse aktivnosti izvajanja, spremljanja, poročanja in nadzora na ravni organov so potekale nemoteno. Organ upravljanja je uspešno izvedel poročanje podatkov o operacijah do 31.3.2024 ter uspešno pripravil letno poročilo za 2023. V letu 2023 je bila ena seja Odbora za spremljanje, maja 2023. Dejavnosti odbora so dosegljive na spletni strani: http://www.ribiski-sklad.si/Odbor\_za\_spremljanje/.

Podrobnosti in določila o izvajanju ukrepov OP ESPR 2014–2020 v letu 2023 določajo naslednje nacionalne izvedbene uredbe:

- Uredba o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17, 16/18, 80/18, 78/19, 41/21, 140/21, 49/22 in 79/23),

- Uredba o določitvi in izvajanju ukrepov ter tehnične pomoči iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje (UL RS, št. 39/16) in

- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 68/18, 68/19, 157/20, 163/21, 181/21 in 92/23)

1) Uredba o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi ureja izvajanje tistih ukrepov, kjer upravičenec ni MKGP in se operacije izbirajo z javnimi razpisi. To so naslednji ukrepi:

ꟷ Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja;

ꟷ Zdravje in varnost;

ꟷ Produktivne naložbe v klasično akvakulturo;

ꟷ Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo;

ꟷ Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve;

ꟷ Finančno nadomestilo za gospodarske subjekte v sektorju ribištva in akvakulture za izpad prihodkov ter dodatne stroške;

ꟷ Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.

V okviru ukrepa Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja se je v letu 2023 zaključila zadnja operacija, in sicer obnova ribiškega pristanišča (južni del). Izplačila v letu 2023 so znašala 2.441.833,92 EUR javnih izdatkov, od tega je 1.831.374,70 EUR sredstev EU. Prva operacija (Obnova ribiškega pristanišča – Izola II. faza (severni del) je bila odobrena v letu 2020 in se zaključila v letu 2022. Skupno sta bili odobreni 2 operaciji, izplačanih je bilo 4.824.075,46 EUR, od tega je 3.618.055,15 EUR sredstev EU. Z izvedbo projekta je bila na območju ribiškega pristanišča zagotovljena celovita ureditev ribiške infrastrukture (statična sanacija dela pristanišča, oskrba ribiških plovil z vodo in energijo) ter izboljšanje pogojev za pretovor ribiških proizvodov z izboljšanjem pogojev za delo in varnosti ribičev pri natovarjanju in iztovarjanju, kar posledično pomeni ohranjanje števila ribičev in ribiških plovil na območju ribiškega pristanišča v Izoli.

V okviru ukrepa Zdravje in varnost sta bili v letu 2023 odobreni 2 operaciji, vendar sta bili kasneje opuščeni. Ukrep, ki se je izvajal z namenom izboljšanja higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče, v obliki naložb v ribiška plovila ali opremo za posameznike se je v letu 2023 uspešno zaključil. Izplačanih je bilo 72.938,33 EUR javnih sredstev, od tega je 54.703,74 EUR sredstev EU. Skupno je bilo odobrenih 13 operacij (2 sta bili opuščeni), izplačanih je bilo 257.922,30 EUR javnih sredstev od tega 193.441,71 EUR sredstev EU.

Ukrep Produktivne naložbe v klasično akvakulturo se je z zadnjimi 2 operacijami v letu 2023 uspešno zaključil. Ena od operacij je obsegala investicijo v izgradnjo ribogojnice (izgradnja gojitvenih bazenov, postavitev nosilcev in mreže nad ribogojnico, postavitev mreže okrog ribogojnice, postavitev servisnega objekta za čiščenje rib in za skladiščenje krme ter ribogojske opreme). Cilji investicije so bili povečanje kapacitet, izboljšanje veterinarsko-higienskih pogojev ter izboljšanje delovnih pogojev. V okviru druge izbrane operacije pa je šlo za nakup opreme oz. stroja za vpihavanje in raztapljanje kisika ter razplinjevanje. Cilj projekta je bil ohranjati konkurenčnost na zahtevnem trgu proizvodnje postrvi. Vrednost obeh operacij je bila 131.986,02 EUR javnih sredstev, od tega 98.989,51 EUR sredstev EU. Skupno je bilo v celotnem programskem obdobju odobrenih in uspešno zaključenih 13 operacij, ki so bile namenjene naložbam v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture. Skupaj je bilo izplačanih 1.207.500,37 EUR javnih sredstev, od tega je 905.625,24 EUR sredstev EU.

Za ukrep Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo se je v letu 2023 izvajala in uspešno zaključila še zadnja operacija – izgradnja recirkulacijskega sistema za afriškega soma, ki je bila odobrena v letu 2022. V letu 2023 je bilo izplačanih 425.360,46 EUR javnih sredstev, od tega je 319.020,34 EUR sredstev EU. V celotnem programskem obdobju so bile odobrene in uspešno zaključene 4 operacije. Pri izvajanju operacij je šlo predvsem za naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture. Skupaj je bilo izplačanih 1.260.160,32 EUR javnih sredstev od tega 945.120,22 EUR sredstev EU.

Izvajanje ukrepa Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve se je zaključilo v letu 2021. Vsa predvidena in dodeljena sredstva so bila porabljena. Uspešno so bile zaključene 4 operacije. Izplačanih je bilo 88.200,00 EUR javnih sredstev, od tega je 66.150,00 EUR sredstev EU. V okviru ukrepa so se podpirale operacije, ki so vključevale nadomestila zaradi škod na ribah in izgube prihodka v obratih akvakulture, ki se nahajajo v območjih NATURA 2000.

V okviru ukrepa Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture so se uspešno zaključile zadnje štiri operacije, ki so obsegale predvsem naložbe v tehnološko posodobitev in širitev obratov za pridelavo rib, avtomatizacijo in posodobitev proizvodnih linij, vključno z odtajevanjem, tehtanjem, pakiranjem in etiketiranjem. V letu 2023 je bilo izplačanih 979.029,03 EUR javnih sredstev, od tega je bilo 734.271,77 EUR sredstev EU. Skupno je bilo v celotnem programskem obdobju odobrenih in uspešno zaključenih 9 operacij. Izplačali smo 3.626.548,30 EUR javnih sredstev, od tega je 2.719.911,19 EUR sredstev EU. Z naložbami v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture smo prispevali k zastavljenim ciljem – varčevanju z energijo in zmanjševanju vpliva na okolje, vključno z obdelavo odpadkov ter izboljšanju varnostnih, higienskih, zdravstvenih in delovnih pogojev.

V okviru ukrepov za blažitev učinkov vojne v Ukrajini je Slovenija v letu 2023 izvajala ukrep Finančna nadomestila v ribištvu in akvakulturi – vojna v Ukrajini. Namen ukrepa je bila pomoč sektorju pri izpadu dohodka zaradi povečanja stroškov izvajanja dejavnosti, ki so nastali zaradi motenj na trgu. Ukrep se je izvajal s predvideno časovno dinamiko in se je zaključil v letu 2023. V okviru ukrepa je bilo v letu 2023 izbranih in uspešno zaključenih 50 operacij v vrednosti 730.049,57 EUR javnih sredstev ter 547.543,14 EUR sredstev EU; izplačanih je bilo 729.373,72 EUR javnih sredstev, od tega je 547.030,24 EUR sredstev EU.

2) Uredba o določitvi in izvajanju ukrepov ter tehnične pomoči iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, je bila sprejeta na Vladi Republike Slovenije junija 2016 (UL RS, št. 39/16). Pri teh ukrepih je upravičenec MKGP. Gre za naslednje ukrepe:

ꟷ Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov;

ꟷ Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo;

ꟷ Zbiranje podatkov;

ꟷ Nadzor in izvrševanje;

ꟷ Ukrepi za trženje – tržne raziskave in izvajanje promocijskih kampanj;

ꟷ Celostni pomorski nadzor;

ꟷ Spodbujanje varovanja morskega okolja in trajnostne rabe morskih virov;

ꟷ Izboljšanje znanja o stanju morskega okolja.

Preko javnih naročil se je v letu 2023 izvajal in zaključil ukrep Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov. Zaključena je bila še zadnja operacija, in sicer Spremljanje vrstne pestrosti in abundance tujerodnih vrst v slovenskem morju v obdobju 2021−2023; pred tem pa so se že zaključile 3 operacije, in sicer Spremljanje vrstne pestrosti in abundance tujerodnih vrst v slovenskem morju, ki se je začela izvajati v letu 2017, Pregled stanja, ovrednotenje vpliva na okolje ter pregled možnih ukrepov za obvladovanje populacije tujerodne vrste rebrače *Mnemiopsis leidyi* v slovenskem morju ter Monitoring morskih habitatnih tipov Natura 2000 v slovenskem morju 2020-2022. Cilj izvajanja operacij je bil predvsem prispevanje k boljšemu upravljanju ali ohranjanju morskih območij, s poudarkom na zaščitenih morskih območjih in okoljski ozaveščenosti. V okviru ukrepa so bile v celotnem programskem obdobju potrjene in uspešno zaključene 4 operacije. V okviru ukrepa je bilo v letu 2023 izplačanih 49.159,40 EUR javnih sredstev, od tega je bilo 36.869,55 EUR sredstev EU. Skupno je bilo izplačanih 398.979,55 EUR javnih sredstev, od tega 299.234,65 EUR sredstev EU.

Ukrep Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo se je uspešno zaključil že leta 2021. V celotnem programskem obdobju so bile uspešno zaključene 3 operacije; izplačanih je bilo 199.295,30 EUR javnih sredstev, od tega je bilo 149.471,47 EUR sredstev EU. V okviru ukrepa so bile izdelane: študija za povečanje potenciala lokacij za marikulturo na obali in v slovenskem morju, študija za potencial marikulture, akvakulture na celinskih vodah ter študija za potencial akvakulture za podzemne vode. Pridobljeni podatki in informacije bodo podlaga za morebitne odločitve o nadaljnjem razvoju in povečanju marikulture in akvakulture v Sloveniji.

V okviru ukrepa Zbiranje podatkov se je v letu 2023 uspešno izvajala in zaključila še 8. operacija, ki je obsegala izvajanje Delovnega načrta za zbiranje podatkov v sektorju ribištva in akvakulture v obdobju 2022-2024. Delovni načrt predstavlja podlago za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov za namene znanstvenih analiz ter izvajanju skupne ribiške politike in omogoča izvajanje nacionalnih in drugih večletnih programov vzorčenja staležev in spremljanje ribolova na morju. V letu 2023 so na tej podlagi potekale sledeče aktivnosti: izvedba MEDIAS in MEDITS raziskave na morju, izdelava poizvedb za socioekonomski zahtevek po podatkih v letu 2023 in priprava poročil. V Ljubljani je potekal sestanek upravljalnega odbora MEDIAS. Za potrebe izvajanja ukrepa »Zbiranje podatkov« v okviru OP ESPR 2014-2020 je bila kupljena tehnična oprema in nudena tehnična podpora. Osebje, ki opravlja posamezne naloge zbiranja podatkov, je bilo tudi deležno ustreznega izobraževanja in sodelovanja na regionalni in mednarodni ravni. Vrednost operacije je znašala 236.887,46 EUR javnih sredstev, od tega je 185.509,80 EUR sredstev EU. Glavni cilj zbiranja podatkov je bil zagotoviti kakovostne podatke in na njihovi podlagi kakovostne analize teh podatkov v smeri zagotavljanja učinkovitega upravljanja ribiškega sektorja. V celotnem programskem obdobju je bilo odobrenih 8 operacij in je bilo izplačanih 1.943.662,78 EUR javnih sredstev, od tega je 1.554.928,72 EUR sredstev EU.

Dejavnosti v okviru izvajanja ukrepa Nadzor in izvrševanje so se v letu 2023 izvajale v skladu z načrtovano dinamiko in uspešno zaključile. Cilj ukrepa je bil prispevati k učinkovitemu izvajanju nadzora ribištva v skladu z določili zakonodaje EU s področja skupne ribiške politike. V ta namen so bile izvedene številne aktivnosti: zagotavljanje dveh zaposlitev za delo v Centru za spremljanje ribištva (do oktobra 2023), tehnične posodobitve za nove obveznosti izvajanja prve prodaje, nakup delovnih sredstev za ribiško inšpekcijo (napravi za termovizijo, vodoodporni prenosni računalnik, GNSS sprejemnik), nabava tehtnic za 51 plovil morskega gospodarskega ribolova ter nakup in nadomestilo dveh okvarjenih VMS terminalov z novimi. V okviru ukrepa je bilo v letu 2023 izplačanih 161.002,19 EUR javnih sredstev, od tega je bilo 136.494,61 EUR sredstev EU. Uspešno je bilo zaključenih 8 operacij ter izplačanih 1.570.994,63 EUR javnih sredstev, od tega 1.305.629,36 EUR EU sredstev.

V okviru ukrepov za trženje so se v letu 2023 v okviru 2 operacij nadaljevale promocijske, degustacijske in oglaševalske aktivnosti področja ribištva in akvakulture (predstavitev ESPRA 2021-2027 v Kopru in v okviru Dneva Evrope, promocijsko-degustacijske aktivnosti v okviru Mednarodnega živilskega sejma AGRA 2023). V letu 2023 sta bili še v izvajanju dve operaciji – javnomnenjska raziskava s področja lokalnih rib in izdelkov iz akvakulture ter zadnji val promocijske kampanje Najokusnejše zgodbe naših voda. Operacije z začetka programskega obdobja so vključevale predvsem pripravo gradiv z vsebinami s področja ribištva, udeležbo na različnih sejmih in drugih dogodkih, nakup promocijskega materiala, pripravo brifa za promocijsko kampanjo, zakup oglasnega prostora, pripravo marketinške strategije, kreativ, produkcije materialov ter zakupa oglasnega prostora v različnih medijih. Pripravljena je bila spletna stran z vsebinami, povezanimi z lokalnim ribištvom, in sicer v okviru spletne strani Naša super hrana. Aktivnosti s področja spremljanja javnega mnenja so vključevale izvedbo vsakoletnih tržnih raziskav (identifikacija izzivov, ki naj jih naslavlja promocijska kampanja in spremljanje ključnih indikatorjev uspeha).V letu 2023 je bilo izplačanih 163.854,33 EUR javnih sredstev, od tega 122.890,74 EUR sredstev EU. Skupno je bilo v celotnem programskem obdobju izplačanih 853.205,99 EUR javnih sredstev, od tega je bilo 639.904,47 EUR sredstev EU.

Ukrep Celostni pomorski nadzor se je z zadnjo operacijo, »Izdelava programske opreme za elektronsko izmenjavo podatkov« CISE, v letu 2023 uspešno zaključil. Namen operacije je bila izdelave programske opreme in nudenje pomoči uporabnikom pri učinkovitejšem pomorskem nadzoru z dostopom do različnih baz podatkov. V letu 2023 je bilo izplačanih 27.047,40 EUR javnih sredstev od tega je 20.285,55 EUR sredstev EU. Skupno sta bili v celotnem programskem obdobju odobreni 2 operaciji in je bilo izplačanih 319.164,20 EUR javnih sredstev, od tega je bilo 239.373,15 EUR sredstev EU.

V okviru ukrepa Varovanje morskega okolja in trajnostna raba morskih in obalnih virov se je v letu 2023 uspešno zaključila zadnja operacija, in sicer Monitoring delfinov v slovenskem morju za obdobje 2021-2022. Namen operacije je bil pridobiti podatke za oceno in trend števila osebkov velike pliskavke, ki se redno pojavljajo v morju v pristojnosti Republike Slovenije. V okviru ukrepa se je v programskem obdobju izvedlo še Kartiranje morskih habitatnih tipov Natura 2000, Monitoring delfinov za obdobje 2013-2018 ter Monitoring vranjeka za obdobje 2020-2021. V celotnem programskem obdobju, je bilo v ta namen izplačanih 326.389,19 EUR javnih sredstev, od tega je 244.791,87 EUR sredstev EU (v letu 2023 je bilo izplačanih 61.166,86 EUR javnih sredstev, od tega je bilo 45.875,14 EUR sredstev EU).

V okviru ukrepa Izboljšanje poznavanja stanja morskega okolja se je v letu 2023 uspešno zaključila zadnja operacija, in sicer Nadgradnja poznavanja biotskih in abiotskih značilnosti ter obsega bentoških habitatnih tipov cirkalitoralni grobi sedimenti (MC3), cirkalitoralni premešani sedimenti (MC4) in cirkalitoralni peski (MC5) z namenom nadgradnje podatkov o obsegu in sestavi, vrstni številčnosti in/ali biomasi biocenoze, ki se na teh habitatnih tipih pojavlja. Za učinkovitejše izvajanje drugega cikla in naslednjih ciklov Morske direktive je bilo potrebno nadgraditi vsebine poznavanja bentoških habitatnih tipov v morskih vodah, v pristojnosti Republike Slovenije, tako z vidika obsega kot tudi abiotskih in biotskih lastnosti bentoških habitatnih tipov. V okviru tega ukrepa sta bili v programskem obdobju 2014-2020 skupaj izvedeni 2 operaciji; izplačanih je bilo 128.869,82 EUR javnih sredstev, od tega je 96.652,35 EUR sredstev EU.

Tehnična pomoč se je izvajala in zaključila po načrtih. Znotraj 7 odobrenih operacij je bilo leta 2023 izplačanih 376.244,59 EUR javnih sredstev, od tega je 282.181,15 EUR sredstev EU. V celotnem obdobju pa je bilo izplačanih 2.492.455,10 EUR javnih sredstev, od tega je 1.869.323,07 EUR sredstev EU. S tehnično pomočjo se je zagotovilo učinkovito izvajanje OP ESPR 2014-2020 v Republiki Sloveniji. Spodbujali so se ukrepi za pripravo, upravljanje, spremljanje, vrednotenje, obveščanje in komuniciranje, mreženje, reševanje sporov ter nadzor in revizijo, za podporo ukrepom za zmanjšanje administrativnega bremena upravičencev, vključno s sistemi elektronske izmenjave podatkov, ter ukrepi za krepitev zmogljivosti organov za upravljanje, ter upravičencev za uporabo sredstev ESPR. Tehnična pomoč je bila namenjena tudi mreženju ciljnih skupin in izmenjavi dobrih praks. V letu 2023 so bila sredstva tehnične pomoči namenjena izvajanju operativnega programa (plače, tolmačenje, organizacija odobra za spremljanje, službene poti, najem zunanjih izvajalcev itd.), nadgradnji informacijskega sistema in izboljšanju upravne zmogljivosti (vzdrževanje informacijske opereme, izobraževanje).

3) Ukrepi lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) so se v programskem obdobju 2014–2020 izvajali v okviru treh evropskih strukturnih in investicijskih skladov: Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj na podlagi skupne Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020. To so ukrepi:

- pripravljalna podpora,

- izvajanje strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, vključujoč tekoče stroške in animacijo, in

- dejavnosti sodelovanja.

Vse 4 lokalne akcijske skupine za ribištvo (LASR), ki so bile potrjene leta 2016 (LAS Dolina Soče, LAS Posavje, LAS Istre in LAS Gorenjska košarice), so v letu 2023 odobrene operacije tudi uspešno zaključile. V letu 2023 je bilo skupno zaključenih 17 projektov. Izplačanih je bilo še 1.540.592,55 EUR javnih sredstev, od tega je 1.155.444,38 EUR sredstev EU. Skupno je bilo v programskem obdobju 2014-2020 izvedenih 61 projektov (LAS Istre 20, LAS Dolina Soče 19, LAS Gorenjska košarica 8 in LAS Posavje 14). V okviru LASR so bile poleg že omenjenih, potrjene še 4 operacije v okviru pripravljalne podpore, in 24 operacij v okviru tekočih stroškov. Izplačanih je bilo 7.560.300,01 EUR javnih sredstev, od tega 5.670.224,63 EUR sredstev EU. Raznoliki projekti so naslavljali različna področja, od ohranjanja naravne, kulturne dediščine, varovanje okolja in prispevanje k zmanjšanju vpliva podnebnih sprememb, do izobraževanja in osveščanja o uporabi rib, školjk in izdelkov, diverzifikacije, inovacij in krožnega gospodarstva, promocije sektorja… Z izvedenimi projekti, ki bodo na izbranih področjih v večini trajnostno delovali še naprej, smo ustvarili 25 novih delovnih mest znotraj in v povezavi s sektorjem ribištva in akvakulture, ohranili 41 delovnih mest in ustanovljena so bila 3 nova podjetja. Uspešno izvajanje ukrepa CLLD je rezultat dobrega sodelovanja vseh vključenih deležnikov, stalne neposredne komunikacije, sprotnega reševanja problemov in medsebojnega zaupanja vseh sodelujočih.

V obdobju izvajanja OP ESPR 2014-2020 je bilo skupaj izplačanih sredstev v višini 27.787.097,04 EUR javnih sredstev, od tega 21.064.867,49 EUR sredstev EU in na Evropsko komisijo posredovanih 40 zahtevkov za povračilo teh sredstev.

Informacije o vseh upravičencih in izbranih operacijah, ki so prejeli sredstva iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, so objavljene na spletni strani operativnega programa v predpisanem CSV-formatu v slovenskem in angleškem jeziku. Podatki o upravičencih, pravnih osebah in fizičnih osebah so objavljeni v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 177/20 in 163/22 – ZVOP-2) in Zakonom o informacijskem pooblaščencu (UL RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A).

Vse podrobne informacije o izvajanju operativnega programa so dosegljive na spletni strani: <http://ribiski-sklad.si/>